## Базовый план оказания услуг
Приложение №1 к Договору
БАЗОВЫЙ ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
№ | Наименование Услуг, Этапов и Ключевых событий | Дата начала работ | Дата окончания | Длительность, к.д. | Стоимость услуги УК, без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Организация практической реализации проекта | 2026-09-01 | 2031-09-01 | 1826 | 0
| Организация взаимодействия всех участников согласно Схемы управления (Приложение №6 к Договору) и Этапам проекта: Концептуальный куратор, Архитектор, Мультимедийный консультант, Технический заказчик, Генеральный проектировщик, Генеральный подрядчик, Научно-техническое сопровождение, Строительный контроль, Согласующие и надзорные органы и все иные участники, необходимые для реализации проекта. | 2026-09-01 | 2031-09-01 | 1826
| Планирование и проведение встреч, рабочих групп на Объекте или на территории, определенной Застройщиком, ведение Протоколов встреч и принятых решений, контроль и организация выполнения принятых решений и поручений. |  |  | 0
| Организация, хранение, резервирование единой Среды хранения данных и управление доступом всех участников проекта к единой Среде хранения данных (проекты, договоры, протоколы, согласования, внешняя и внутренняя служебная переписка и т.п.). |  |  | 0
| Организация закупочных процедур на все работы и услуги проекта: формирование графика закупок и пакета исходных данных, проведение предквалификационного отбора, проверка контрагентов, запрос и сбор коммерческих предложений, уточнение КП и ВОР, оптимизация расходов, подготовка итогового протокола закупки для утверждения. |  |  | 0
| Сопровождение договорной работы Технического заказчика и других участников проекта: организация согласований существенных условий, подготовка проекта договора, содействие в разрешении разногласий, контроль контрактации и регистрации договора, отслеживание графика и оплат, проверка распределительных писем, контроль исполнения и содействие в приёмке-сдаче работ, проверка УПД и первичных документов, ведение учёта результатов, изменений и дополнений, контроль закрытия договоров, отслеживание гарантийных обязательств и координация претензионных работ и урегулирование споров. |  |  | 0
| Согласование полного пакета документации с органами власти и профильными учреждениями (ДГП, ДКН, Мосгосстройнадзор, ГУП «Московский метрополитен» и др.), сопровождение экспертизы и получения разрешительной документации. |  |  | 0
| Организация услуг Технического заказчика; подбор, привлечение, координация его взаимодействия со всеми участниками проекта и контроль их работы. |  |  | 0
| Организация услуг Научно-технического сопровождения на всех этапах реконструкции; подбор, привлечение, координация его взаимодействия со всеми участниками проекта и контроль их работы. |  |  | 0
| Разработка и согласование с Застройщиком матрицы ответственности участников проекта, регламентов взаимодействия (тендеры, договоры, согласования и т.п.) |  |  | 0
| Разработка и согласование с Застройщиком Дорожной карты согласно Этапов проекта. |  |  | 0
| Разработка и актуализация Детальных графиков производства работ (ГПР) по мере разработки Проектной/Рабочей документации и реализации проекта. |  |  | 0
| Контроль и управление сроками согласно Этапов Дорожной карты и Детальных графиков производства работ, управление изменениями и рисками. |  |  | 0
| Разработка и согласование с Застройщиком укрупненного Бюджета проекта на основании разработанной архитектурной концепции, исходных данных и в соответствии с графиком реализации проекта. |  |  | 0
| Разработка и актуализация Детального бюджета по мере разработки Проектной/Рабочей документации и реализации проекта. |  |  | 0
| Контроль Бюджета проекта, стоимости и объёмов, управление изменениями и рисками. |  |  | 0
| Контроль соблюдения Детального бюджета проекта в процессе проектирования и управление изменениями: проверка проектных решений на соответствие Детальному бюджету и Бюджету в целом; при превышении целевых показателей — поиск вариантов и выдача предложений участникам по оптимизации, проверка проработанных решений и контроль включения в ПД/РД соответствующих по цене проектных решений. |  |  | 0
| Мониторинг рынка услуг, поставщиков оборудования и материалов, анализ рыночной практики в аналогичных проектах и формирование предложений с целью оптимизации Бюджета, Сроков, Качества |  |  | 0
| Отчётность перед Заказчиком, подготовка презентаций и материалов для принятия ключевых решений по проекту неограниченно по требованию Застройщика. |  |  | 0
| Оформление прав собственности, сопровождение ввода объекта в эксплуатацию и передача Функциональному оператору. |  |  | 0
| Постоянная часть (ежемесячное) вознаграждения, без НДС |  |  |  | 0
Переменная часть вознаграждения УК за комплекс мероприятий при достижении результатов (Ключевое событие)
1 | Этап1. Градостроительный аудит и исходные условия реализации Проекта | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0
| Актуальные сведения ЕГРН в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта |  |  | 0
| Аналитический отчёт по градостроительным ограничениям |  |  | 0
| Юридическое заключение о реализуемости проекта |  |  | 0
| Утвержденная юридическая модель реконструкции |  |  | 0
Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
2 | Этап 2. Разработка и утверждение Исходно-разрешительной документации (АГК, ТЭП, АГР, ПЗЗ, ГПЗУ и т.д.) | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0
| Утвержденные буклет АГК, вкл. НПМ, ТЭП., а также все необходимые документы и согласования, включая общественные слушания и исследования |  |  | 0
| Утвержденные альбом АГР, вкл. ВПМ и все необходимые документы |  |  | 0
| Свидетельство об утверждении АГР |  |  | 0
| Новый ПЗЗ с параметрами, позволяющими реализовать Проект |  |  | 0
| Новый ГПЗУ с параметрами, позволяющими реализовать Проект |  |  | 0
Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
3 | Этап3. Предпроектные изыскания | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0
| Технический отчет по результатам изучения и систематизации материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет |  |  | 0
| Техническое заключение по результатам инженерно-геодезических изысканий |  |  | 0
| Техническое заключение по результатам инженерно-геологических изысканий |  |  | 0
| Техническое заключение по результатам гидрологических и экологических изысканий |  |  | 0
| Техническое заключение по результатам специальных инженерно-геофизических изысканий (при необходимости) |  |  | 0
| Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций Объекта |  |  | 0
| Техническое заключение по результатам Оценки зоны влияния |  |  | 0
| Заключение ДКН по результатам историко-культурных изысканий |  |  | 0
| Иные изыскания и заключения, необходимые для реализации проекта |  |  | 0
Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
4 | Этап4. Разработка Проектной документация стадии «Проект», прохождение экспертизы и получение Разрешения на реконструкцию | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0
| Проектная документация стадии «Проект» |  |  | 0
| Утвержденный СТУ |  |  | 0
| Положительное заключение НТС на весь комплект проектной документации стадии Проект |  |  | 0
| Проект подготовительных работ и проект демонтажа отдельных конструкций в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для дальнейшей реализации проекта |  |  | 0
| Утвержденная схема транспортного обеспечения объекта |  |  | 0
| Утвержденный комплекс мероприятий и документов, направленных на защиту объектов культурного наследия при проведении работ вблизи них или на самих объектах |  |  | 0
| Утвержденный комплекс мероприятий и документов, направленных на защиту соседних зданий, сооружений и иных объектов по результатам Оценки зоны влияния |  |  | 0
| Утвержденный комплекс мероприятий и документов, направленных на защиту объектов метрополитена от повреждений при проведении работ в их технической или охранной зоне |  |  | 0
| Утвержденный комплекс мероприятий и документов, направленных на защиту подземных сооружений и инженерных коммуникаций |  |  | 0
| Иная проектная документация, необходимая для получения положительного заключения экспертизы |  |  | 0
| Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  | 0
| Полученное разрешение на реконструкцию |  |  | 0
Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
5 | Этап5. Рабочая документация, Строительно-монтажные работы (Shell&Core) | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0
| Рабочая документация - "в производство работ" |  |  | 0
| Комплекс демонтажных работ |  |  | 0
| Комплекс строительно-монтажных работ |  |  | 0
| Фасадные работы |  |  | 0
| Внешние сети, подключения, Справки о выполнении ТУ |  |  | 0
| Базовые инженерные системы |  |  | 0
| Комплексные испытания Систем противопожарной защиты |  |  | 0
| Отделка Мест общего пользования |  |  | 0
| Благоустройство территории и городская интеграция |  |  | 0
Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
6 | Этап6. Получение ЗОС, Разрешение на ввод в эксплуатацию | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0
| Заключение о соответствии (ЗОС) |  |  | 0
| Разрешения на ввод |  |  | 0
| Кадастровый учёт реконструированного объекта |  |  | 0
| Паспорта БТИ всего комплекса зданий по итогам реконструкции |  |  | 0
Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
7 | Этап7. Разработка дизайна и концепции интерьеров | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0
| Рабочая документация на РСР - "в производство работ" (дизайн и концепция интерьеров, АПР, визуализации, спецификации и т.п. ) |  |  | 0
Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
8 | Этап8. РСР по отделке (FitOut) и оборудованию мультимедийного комплекса | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0
| Отделка интерьеров всех помещений и общественных пространств |  |  | 0
| Оборудование инженерных систем, BMS |  |  | 0
| Мультимедиа, свет, звук, видео, IT, сценическое / выставочное оборудование, поставки и монтаж |  |  | 0
| Оборудование Функционального оператора |  |  | 0
Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
9 | Этап9. Передача проекта в эксплуатацию Функциональному оператору | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0
| Комплексные испытания всех систем и оборудования |  |  | 0
| Акт приема-передачи объекта |  |  | 0
Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
| ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0
| ИТОГО, ежемесячное вознаграждение за период реализации проекта |  |  |  | 0
| ИТОГО, вознаграждение УК за выполнение Этапов |  |  |  | 0
| ВСЕГО, вознаграждение УК |  |  |  | 0