ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение функций технического заказчика и строительного контроля

1. ФУНКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА ДО ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕЛ

1.1.1. Анализ имеющейся и определение недостающей документации:

- Проведение анализа правоустанавливающей документации на земельные участки и исходно-разрешительной документации для разработки проектной документации. прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и получения разрешения на строительство.

- Определение перечня недостающих документов.

1.1.2. Перечень необходимых согласований для размещения Объектов на ЗУ

- Определение перечня необходимых согласований. согласующих инстанций и сроков по каждому виду согласований.

1.1.3. Разработка общего графика реализации проекта (уровень детализации L1-L2)

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ППТ, И ПОЛУЧЕНИЮ ГПЗУ.

1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕНДЕРНЫХ ПРОЦЕДУР

1.3.1. Разработка и согласование с Застройщиком регламента о проведении тендерных процедур.

1.3.2. Организация и проведение тендеров на проектно-изыскательские работы

- Организация конкурсных процедур с целью заключения договоров на выполнение работ по Объекту (изыскания. проектирование). Условия проведения тендера определяются Застройщиком. Победитель тендера определяется тендерным комитетом.

- Составление сравнительных таблиц в утвержденной Застройщиком форме с результатами каждого этапа тендера с техническим и финансовым анализом.

- Организация технических встреч\переговоров с номинированными подрядчиками. Формат встреч и место определяется Застройщиком.

- Сопровождение заключения договоров с выбранными Подрядчиками на выполнение работ по Объектам

1.3.3. Организация и проведение тендеров на выполнение строительно-монтажных работ

- Организация тендера на Генеральный подряд с целью заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту.

- Составление сравнительных таблиц в утвержденной Застройщиком форме с результатами каждого этапа тендеров с техническим и финансовым анализом.

- Организация технических встреч\переговоров с подрядчиками.

1.3.4. Сопровождение заключения договоров с выбранным Генеральным подрядчиком на выполнение СМР по Объекту.

1.4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИМИ РАБОТАМИ

- Сопровождение инженерных изысканий для проектирования Объектов

- Ознакомление с техническим заданием. программой изысканий и результатами инженерных изысканий.

- Выдача рекомендаций по результатам рассмотрения представленной документации.

- Сопровождение при согласовании технических отчетов в уполномоченных государственных органах.

1.4.1. Организация и получение технических условий (ТУ) на присоединение Объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и на присоединение к дорожной сети:

- Сопровождение подготовки Генеральным проектировщиком расчетов потребности Объектов в инженерных ресурсах: электроснабжение. водоснабжение и водоотведение. ливневой канализации. газоснабжение. сети связи

- Проверка корректности расчетов нагрузок

- Подготовка комплекта документов. организация и сопровождение получения технических условий (ТУ) на присоединение Объектов к сетям инженернотехнического обеспечения.

- Подготовка комплекта документов. организация и сопровождение получения технических условий (ТУ) на присоединение Объектов.

1.4.2. Сопровождение разработки и согласование Проектной документации (ПД)

- Разработка Технического задания на проектирование и согласование с Застройщиком.

- Формирование и передача комплекта исходных данных Генеральному проектировщику для начала разработки ПД.

- Контроль соблюдения сроков разработки ПД.

- Проверка ПД на соответствие утвержденному Техническому заданию и действующему Законодательству РФ.

- Выявление нарушений и недостатков в ПД и выдача замечаний Генеральному проектировщику. контроль их устранения.

- Согласование ПД в уполномоченных органах государственной власти (при необходимости).

- Ознакомление с комплектом документации для подачи в Экспертизу

- Сопровождение Экспертизы: получение замечаний экспертов. передача их Генеральному проектировщику. контроль сроков и полноты устранения Генеральным проектировщиком выданных замечаний. направление в Экспертизу корректирующих записок по разделам.

1.5. РАЗРАБОТКА И КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТА СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.5.1. Разработка укрупненного бюджета проекта на основании разработанного эскизного проекта. исходных данных. предоставленных Застройщиком и в соответствии с графиком реализации проекта

1.5.2. Актуализация/ Детализация бюджета строительства по мере разработки Проектной документации

1.5.3. Контроль соблюдения утвержденного бюджета проекта в процессе проектирования

- Проверка проектных решений в процессе проектирования на соответствие целевым бюджетным показателям и «Плановому бюджету» в целом.

- При превышении целевых бюджетных показателей поиск вариантов и выдача предложений Генпроектировщику по оптимизации. проверка проработанных Генпроектировщиком решений и контроль включения в ПД/РД уже «соответствующих по цене» проектных решений

1.6. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

1.6.1. Сопровождение и получение Разрешений на строительство Объектов.

2. ФУКНЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РД)

2.1.1. Составление Технического задания на разработку Рабочей документации.

2.1.2. Контроль сроков и сопровождение процесса разработки Рабочей документации.

2.1.3. Проверка Рабочей документации на соответствие Проектной документации. заключению Экспертизы.

2.1.4. Проверка Рабочей документации на соответствие нормативно-правовым документам. определяющим комплектность. объем. правильность оформления.

2.1.5. Выявление дефектов и контроль устранения выявленных дефектов в Рабочей документации.

2.1.6. Подготовка полного перечня имеющейся «РД» с указанием документации. выпущенной в «производство работ» (по листам и томам «РД»).

2.1.7. Формирование остаточного объема работ по разработке «РД» до ввода в эксплуатацию.

2.2. УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ

2.2.1. Подготовка площадки к началу СМР

2.2.1.1. Получение разрешений соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения строительно-монтажных работ действующих коммуникаций. источников водо-. паро- и энергоснабжения.

2.2.1.2. Оформление документов на вырубку и пересадку деревьев и кустарников. снос строений (в том числе сопровождение разработки проекта сноса строений). освобождение площадки строительства от мешающих строительству объектов (при необходимости).

2.2.1.3. Определение объемов и мест складирования/вывоза грунта и плодородного слоя почвы.

2.2.1.4. Заказ координат опорной геодезической сети и геодезической разбивочной основы. необходимых для строительства.

2.2.1.5. Контроль создания геодезической разбивочной основы для строительства.

2.2.1.6. Контроль обеспечения выполнения разбивки осей зданий и трасс сооружений.

2.2.1.7. Сопровождение выноса действующих сетей энергоснабжения и теплоснабжения.

2.2.1.8. Получение разрешений на производство работ в зоне воздушных линий электропередач в полосе отвода железных и автомобильных дорог. подземных коммуникаций и инженерных сооружений (при необходимости).

2.2.1.9. Контроль (организация. при необходимости. или по требованию Застройщика) получения подрядчиками всех необходимых разрешений на период строительства. включая своевременное и правильное открытие ордеров.

2.2.1.10. Передача Генеральному подрядчику копий разрешений органов исполнительной власти на использование земельных участков для строительства. разрешения Комитета Госстройнадзора на выполнение строительных работ. действующих технических условий на электроснабжение. водопровод. канализацию. отопление. телефонизацию и радиофикацию.

2.2.1.11. Передача Генеральному подрядчику оформленной «в производство работ» рабочей документации. разработанной на основании утверждённой в экспертизе Проектной документации. в количестве. необходимом для выполнения работ Генерального подрядчика и привлеченных субподрядных организаций.

2.2.2. Организация и управление работами на площадке строительства

2.2.2.1. Утверждение до начала строительно-монтажных работ на Объекте перечня лиц. которые от имени Технического заказчика уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за:

- проведением строительно-монтажных. пуско-наладочных. и специальных работ и соответствием их проекту. СНиП. ГОСТ. другим нормативным документам;

- качеством применяемых материалов. конструкций и оборудования;

- приемкой скрытых и законченных работ. а также имеют право выдавать предписания о прекращении или временной приостановке работ.

2.2.2.2. Регистрация первичной документации (журналов работ) в государственных контролирующих органах. органах ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований пожарных надзорных служб и т.д.

2.2.2.3. Организация освидетельствования грунтов основания под фундаменты и проверку правильности посадки зданий и сооружений в натуре. а также геодезический контроль за прокладкой инженерных сетей.

2.2.2.4. Контроль за использованием Генеральным подрядчиком для целей строительства разгрузочных площадок и складских помещений. грузоподъемных механизмов и транспортных средств для транспортировки. приемки. складирования и хранения строительных материалов. конструкций и оборудования поставки подрядчика.

2.2.2.5. Оказание содействия Генеральному подрядчику в привлечении для выполнения работ по вскрытию подземных коммуникаций и подключению к действующим сетям энерго. тепло и водоснабжения. канализации соответствующих эксплуатационных организаций. а при выполнении данных работ силами подрядчика или его субподрядных организаций в получении разрешения от соответствующих структур на выполнение работ и обеспечения надзора за выполнением указанных работ.

2.2.2.6.  Получение разрешений соответствующих эксплуатационных организаций.

2.2.2.7. Контроль выполнения технических условий присоединения Объекта к инженерным сетям города.

2.2.2.8. Проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов. привлеченных к выполнению работ на Объекте.

2.2.2.9. Организация. контроль и участие в оформлении и согласовании документов по завозу экологически чистого грунта. вывозу грунта. непригодного для вторичного использования. строительного мусора и отходов. завозу недостающего грунта с карьеров и по отводу земельного участка под временное складирование грунта.

2.2.2.10. Организация и проведение с Генеральным подрядчиком и другими участниками строительства совещания для решения оперативных вопросов.

2.2.2.11. Установка порядка ведения исполнительной и производственной документации. не предусмотренной непосредственно нормативными документами. и сообщение об этом Генеральному подрядчику.

2.2.2.12. Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной документации (исполнительных схем. инструментальной съемки смонтированных конструкций. частей зданий. сооружений и инженерных коммуникаций. общих и специальных журналов работ и иных документов) и внесенных в нее изменений. в том числе в связи с выполненными отклонениями при производстве строительномонтажных работ.

2.2.2.13. Контроль исполнения Генеральным подрядчиком указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного надзора. а также требований строительного контроля. относящихся к вопросам качества выполняемых строительномонтажных работ и применяемых конструкций. изделий. материалов и оборудования. Обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок. выявленных при приемке отдельных видов работ.

2.2.2.14. Выдача указаний Генеральному подрядчику о конкретном составе приемосдаточной исполнительной документации. необходимой для приемки Объектов в эксплуатацию.

2.2.2.15. Обеспечение согласования с соответствующими организациями порядка установки. опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования.

2.2.2.16. Приемка от Генерального подрядчика законченных работ и оказанных услуг в соответствии с условиями договоров подряда.

2.2.2.17. Производство освидетельствования и оценки. совместно с работниками строительно-монтажных организаций и авторского надзора. выполненных работ и конструктивных элементов. скрываемых при производстве последующих работ (скрытых работ) и промежуточную приемку ответственных конструкций. оформление актов скрытых работ. а также обеспечение выполнения требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

2.2.2.18. В необходимых случаях организация внесения изменений в проектную документацию. ее повторное утверждение (согласование) с Застройщиком.

2.2.2.19. Рассмотрение. с привлечением проектных организаций. замечаний и предложений Генерального подрядчика по выявленным погрешностям и ошибкам в проектной документации. принятие по ним решения и доведение их Генеральному подрядчику.

2.2.2.20. При выявлении необходимости в выполнении объемов работ. не предусмотренных проектом. информирование об этом Застройщика и Генерального подрядчика и. по согласию Сторон. обеспечение внесения изменений в проектную документацию.

2.2.2.21. Подтверждение соответствия качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ. осуществление освидетельствования скрытых работ в целом или отдельных ее этапов. выдача разрешения на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.

2.2.2.22. При выявлении фактов нарушения подрядчиком организации и методов ведения работ. установленных проектом. отступлений от требований по качеству работ предусмотренных технической документацией и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. выдача предписаний Генеральному подрядчику о необходимости устранения выявленных нарушений. а в случае не выполнения предписания - о приостановке работ до устранения выявленных нарушений. устанавливая сроки устранения этих нарушений (дефектов) и внесения соответствующих записей в журнал производства работ.

2.2.2.23. Организация и контроль проведения комплексного испытания оборудования и систем жизнеобеспечения в соответствии с техническими условиями и требованиями строительных норм и правил.

2.2.2.24. Организация выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ.

2.2.2.25. Контроль за своевременным и качественным выполнением геодезических работ в процессе строительства.

2.2.2.26. Обеспечение и контроль соблюдения проектировщиком функций авторского надзора.

2.2.2.27. Ведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. а также объемов и стоимости некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ. затрат на устранение дефектов и переделки.

2.2.2.28. Участие в проведении рабочих комиссий (приемочных комиссий). проверок качества отдельных конструкций и узлов. видов строительно-монтажных работ. оборудования и механизмов при их приемке.

2.2.2.29. Организация и контроль совместно с участниками строительства Объекта соблюдения техники безопасности. пожарной безопасности. правил эксплуатации грузоподъемных механизмов при производстве работ.

2.2.2.30. Взаимодействие с государственными. муниципальными. надзорными. инспектирующими и другими организациями. должностными лицами по всем вопросам. возникающим в процессе строительства Объектов.

2.2.2.31. Участие в проверках. проводимых органами государственного надзора.

инспекциями и комиссиями.

2.2.3. Строительный контроль

2.2.3.1. Контроль соответствия поступающих/применяемых конструкций. изделий. материалов утвержденной "в производство работ" рабочей документации. техническим нормативным документам.

2.2.3.2. Контроль технологии строительно-монтажных процессов и качества производства работ.

2.2.3.3. Выявление дефектов и недоделок при производстве работ. конструктивных элементов. объекта в целом.

2.2.3.4. 	Контроль своевременного устранения дефектов.

2.2.3.5. Контроль надлежащего монтажа оборудования. проведения испытаний. пусконаладочных работ оборудования и систем.

2.2.3.6. Контроль очередности. объемов и сроков проведения необходимых исследовательских работ. лабораторных испытаний. режимных наблюдений. инструментального контроля.

2.2.3.7. Осуществление совместно с Генеральным подрядчиком и Авторским надзором промежуточной приемки ответственных конструкций здания. в т.ч. скрываемых при производстве последующих работ.

2.2.3.8. Контроль наличия. правильности и своевременности составления Генеральным подрядчиком первичной исполнительной технической документации. общих и специальных журналов работ.

2.2.3.9. Контроль комплектования Генеральным подрядчиком Исполнительной документации в объеме. необходимом для получения ЗОС. накапливание и архивирование переданной Генеральным подрядчиком Исполнительной документации.

2.2.3.10. Проверка предъявленных к сдаче Генеральным подрядчиком объемов выполненных работ в акте выполненных работ на соответствие утвержденной "в производство работ" Рабочей документации.

2.2.3.11. Выявление и отклонение необоснованных объемов.

2.2.3.12. Ведение оперативного учета незавершенного строительством объекта: нарастающих объемов выполненных и принятых Строительно-монтажных работ (СМР).

2.2.4. Контроль соблюдения общей сметной стоимости строительства

2.2.4.1. Проверка стоимости выполненных работ. предъявленных к оплате Генеральным подрядчиком в акте выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ по форме № КС-3. на соответствие сметной документации.

2.2.4.2. Недопущение необоснованного увеличения расценок.

2.2.4.3. Выявление и отклонение необоснованных затрат.

2.2.4.4. Ведение оперативного учета незавершенного строительством объекта: нарастающих объемов и стоимости принятых и оплаченных СМР.

2.2.4.5. Ведение учета объемов и стоимости некачественно выполненных СМР. затрат на устранение дефектов и переделки.

2.2.5. Ввод объекта в эксплуатацию

2.2.5.1. Организация и проведение приемочной комиссии завершенных строительно-монтажных работ с участием Застройщика и Генерального подрядчика. оформление актов приемки (с обязательным подписанием документов совместно с представителем Застройщика).

2.2.5.2. Контроль устранения Генеральным подрядчиком замечаний.

2.2.5.3. Получение Заключений о Соответствии построенных Объектов (ЗОС).

2.2.5.4. Сопровождение получения Разрешений на ввод Объектов в эксплуатацию.

2.2.5.5. Передача документации службе эксплуатации Застройщика.

2.2.6. Организация работы в СОД и личного кабинета Застройщика (SIGNAL)

2.2.6.1. Технический заказчик организует Среду Общих Данных (СОД) с предоставлением доступа Застройщику к системе СОД.

2.2.6.2. Личный кабинет Застройщика. Технический заказчик предоставляет доступ Застройщику к мобильному приложению. куда еженедельно выкладывает актуальную информацию о ходе строительства. Система выполнена в виде приложения на смартфоны на операционных системах iOS и Android.

Перечень исходной документации

- Правоустанавливающая документация на земельный участок (участки) и объекты недвижимости на земельных участках.

- Имеющаяся проектная и рабочая документация на существующие объекты недвижимости.

- Имеющаяся исполнительная документация на существующие объекты недвижимости.

- Имеющаяся эксплуатационная документация на существующие объекты недвижимости.

- Копии договоров, заключенных в целях реализации Проекта

- Материалы предпроектной проработки, архитектурные концепции и иные документы, устанавливающие требования Застройщика к конечному виду Объекта, его функциональным характеристикам, технико-экономическим показателям.

- Копии распорядительных документов Застройщика, устанавливающих требования к конечному результату реализации Проекта.

- Локальные нормативные акты, регламенты и иную организационную документацию Застройщика, устанавливающую требования к конечному результату реализации Проекта (законченному Объекту), его функциональному назначению, техническим характеристикам Объекта в целом и отдельных его частей.

Форма «Отчет Технического заказчика»

Отчет

Об оказании услуг по выполнению функций технического заказчика и осуществлению строительного контроля в процессе строительства Объекта:

Содержание отчета:

1.	Проверка Рабочей документации

1.1. Перечень переданной на проверку «РД» с указанием документации. выпущенной в «производство работ» (по листам и томам «РД»).

1.2. 	Перечень выявленных дефектов в Рабочей документации и сроки их устранения.

1.3. 	Рекомендации по оптимизации проектных решений (при наличии).

1.4. 	Контроль сроков выдачи РД. 2.	Входной контроль

2.1. 	Соблюдение Генподрядчиком графика производства работ.

2.2. 	Контроль наличия Рабочей и Организационно-технологической документации.

2.3. 	Контроль осуществления Генподрядчиком и Подрядчиками входного контроля применяемых материалов. изделий. конструкций. оборудования. документов о качестве 3.	Операционный контроль технологии и качества

3.1. 	Контроль организации строительной площадки и строительного производства.

3.2. Контроль правил складирования и хранения применяемых материалов. изделий и оборудования.

3.3. 	Операционный контроль технологии и качества производства работ.

3.4. Оценка соответствия выполненных работ (приемка скрываемых работ и ответственных конструкций).

4. Контроль исполнения замечаний Авторского надзора. предписаний органов государственного строительного надзора

4.1. 	Контроль исполнения замечаний Авторского надзора.

4.2. 	Контроль исполнения предписаний органов государственного строительного надзора. 5.	Контроль наличия и правильности ведения исполнительной документации

5.1. 	Контроль качества текущей исполнительной документации.

5.2. 	Контроль формирования заключительного комплекта сдаточной документации.

- Контроль соответствия объемов

6.1. 	Проверка Актов выполненных работ по форме КС-2.

7.	Основные проблемы. возникающие в ходе выполнения работ

- Приложения к Отчету:

  - Реестр замечаний Технического заказчика.

  - Реестр полученной Рабочей документации.

  - Реестр Исполнительной документации.

  - Накопительная ведомость объемов работ за период с… по.. гг..

  - Реестр уведомлений за период с… по.. гг..

  - Дефектная ведомость.

  - Фотоотчет.

  - Выявление и идентификация ключевых рисков проекта

От Застройщика: 	От Технического заказчика Генеральный директор 	Генеральный директор

________________/_________________/ 	______________ /____________/

Отчет составлен: «__» _________20__ г.

Отчет согласован: «__» _________20__ г.

Загрузка специалистов Технического заказчика по Этапам

|  | Этап | Длител ьность, месяцев | Средняя численность рабочей группы Технического 3аказчика (не более в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап 1 До начала разработки Проектной документации | 6 | 6 |
| 2. | Этап 2. До начала работ на площадке (СМР/Демонтаж) | 8 | 9 |
| 3. | Этап 3. До начала работ по устройству интеллектуальных фасадов или работ по Блоку 1 и Блоку 4 | 5 | 20 |
| 4. | Этап 4. До окончания работ по интеллектуальным фасадам и по реконструкции | 15 | 29 |
| 5. | Этап 5. До окончания Работ по договору | 6 | 22 |