ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг управляющей компании (Fee-девелопера) по реализации проекта реконструкции и создания мультимедийного центра

(приложение к конкурсной документации — тендер на выбор управляющей компании)

1. Общие сведения

Заказчик: АО «Альфа-Банк».

Объект: кинотеатр «Пушкинский» / многофункциональный мультимедийный центр

Адрес: г. Москва, Пушкинская площадь.

Площадь объекта (по данным КБ «Стрелка»): 21 600 м² (с подземной частью).

Предмет закупки: оказание услуг управляющей компании (Fee-девелопера) по управлению проектом на всех стадиях — от градостроительного аудита до ввода объекта в эксплуатацию.

Срок реализации проекта: предлагается претендентом (см. раздел 4 и 5).

2. Предмет и роль управляющей компании

Управляющая компания (далее — УК) реализует проект как единый центр ответственности перед Заказчиком: планирует, организует и контролирует все работы и услуги по проекту, представляет интересы Заказчика перед проектировщиками, подрядчиками, органами власти и городом, отвечает за достижение результатов по этапам, за сроки и за бюджет проекта.

В состав услуг УК входит, в том числе:

2.1. Организация взаимодействия всех участников согласно Схемы управления (Приложение №__) и Этапам проекта (Приложение №__): Концептуальный куратор, Архитектор, Технический заказчик, Генеральный проектировщик, Генеральный подрядчик, Согласующие и надзорные органы и иные участники, необходимые для реализации проекта.

2.2. Планирование и проведение рабочих групп, ведение Протоколов встреч и принятых решений, контроль и организация выполнения принятых решений и поручений.

2.3. Организация закупочных процедур на все работы и услуги проекта: формирование графика закупок и пакета исходных данных, проведение предквалификационного отбора, проверка контрагентов, запрос и сбор коммерческих предложений, уточнение КП и ВОР, подготовка итогового протокола закупки для утверждения техническим заказчиком и другими участниками проекта.

2.4. Сопровождение договорной работы Технического заказчика и других участников проекта: организация согласований существенных условий, подготовка проекта договора, содействие в разрешении разногласий, контроль контрактации и регистрации договора, отслеживание графика и оплат, проверка распределительных писем, контроль исполнения и содействие в приёмке-сдаче работ, проверка УПД и первичных документов, ведение учёта результатов, изменений и дополнений, контроль закрытия договоров, отслеживание гарантийных обязательств и координация претензионных работ и урегулирование споров.

2.5. Сопровождение согласований с органами власти (ДГП, ДКН, Мосгосстройнадзор, ГУП «Московский метрополитен» и др.), сопровождение экспертизы и получения разрешительной документации.

2.6. Организация услуг технического заказчика (подбор, привлечение, координация их взаимодействия со всеми участниками проекта), контроль их работы.

2.7. Разработка и согласование с Застройщиком Дорожной карты.

2.8. Разработка и согласование с Застройщиком укрупненного Бюджета проекта на основании разработанного эскизного проекта, исходных данных и в соответствии с графиком реализации проекта

2.9. Разработка и согласование с Застройщиком матрицы ответственности участников проекта, регламентов взаимодействия (тендеры, договоры, согласования и т.п.), регламента о проведении тендерных и процедур.

2.10. Разработка и актуализация Детального бюджета по мере разработки Проектной/Рабочей документации и реализации проекта.

2.11. Контроль бюджета проекта, стоимости и объёмов, управление изменениями и рисками. Контроль соблюдения Детального бюджета проекта в процессе проектирования и управление изменениями: проверка проектных решений на соответствие Детальному бюджету и Бюджету в целом; при превышении целевых показателей — поиск вариантов и выдача предложений участникам по оптимизации, проверка проработанных решений и контроль включения в ПД/РД соответствующих по цене проектных решений.

2.12. Отчётность перед Заказчиком, подготовка материалов для принятия ключевых решений.

2.13. Сопровождение ввода объекта в эксплуатацию и оформление прав.

2.14. Организация, хранение, резервирование единой Среды хранения данных и управление доступом всех участников проекта к единой Среде хранения данных (проекты, договоры, протоколы, согласования, внешняя и внутренняя служебная переписка и т.п.)

Функции технического заказчика и строительного контроля выполняются отдельными привлечёнными исполнителями; их подбор и координацию обеспечивает УК. Выполнение самих этих функций в предмет настоящего задания не входит.

3. Требования к управляющей компании (участнику конкурса)

3.1. Опыт управления проектами в качестве управляющей компании на территории ЦАО г. Москвы (с указанием объектов): создание или реконструкция крупных общественных, культурных или многофункциональных объектов сопоставимого масштаба.

3.2. Опыт управления проектами в качестве управляющей компании для компаний группы «Альфа».

3.3. Опыт работы с крупными международными компаниями и адаптация их решений с российскими профильными компаниями (архитектура, проектирование, строительство).

3.4. Опыт брокериджа и взаимодействия с операторами и арендаторами объекта: подбор и привлечение операторов и якорных арендаторов, ведение коммерческих переговоров, согласование их технических и эксплуатационных требований и заблаговременный учёт этих требований в проектных решениях.

3.5. Качество и детализация предложенного плана по реализации проекта.

4. Состав и содержание услуг по этапам

По каждому этапу УК обеспечивает выполнение перечисленных работ (организация закупок и исполнителей, сопровождение, контроль, приёмка) и достижение результата этапа (вехи). Даты начала и окончания и длительность по каждой работе претендент заполняет самостоятельно.

Этап 1. Градостроительный аудит и исходные условия реализации проекта

| № | Наименование работ | Дата начала | Дата окончания | Длит., к.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Правовой анализ имущественного комплекса; актуализация сведений ЕГРН |  |  |  |
| 1.2 | Инженерно-геодезические изыскания, регистрация в ГИС ОГД |  |  |  |
| 1.3 | Инженерно-геологические, гидрологические и экологические изыскания |  |  |  |
| 1.4 | Техническое обследование строительных конструкций |  |  |  |
| 1.5 | Историко-культурные изыскания |  |  |  |
| 1.6 | Изучение и систематизация материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет |  |  |  |
| 1.7 | Специальные инженерно-геофизические изыскания (при необходимости) |  |  |  |

Результат этапа (веха): Отчёт об условиях проектирования, анализ исходных данных, ограничений и ЗОУИТ.

Бонус за выполнение этапа: ______________ руб. (без НДС).

Этап 2. Архитектурная концепция и согласование

| № | Наименование работ | Дата начала | Дата окончания | Длит., к.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Буклет архитектурно-градостроительной концепции (вкл. НПМ) |  |  |  |
| 2.2 | Рабочее рассмотрение Мэром Москвы, доработка материалов, публичный контур |  |  |  |
| 2.3 | Архитектурная комиссия ДГП |  |  |  |
| 2.4 | Альбом АГР и ВПМ |  |  |  |
| 2.5 | Архитектурная комиссия ДГП (повторное рассмотрение) |  |  |  |
| 2.6 | Свидетельство об утверждении АГР |  |  |  |

Результат этапа (веха): Утверждение концепции на уровне, необходимом для дальнейшего движения проекта, с подтверждением её реализуемости с учётом градостроительных и технических ограничений.

Бонус за выполнение этапа: ______________ руб. (без НДС).

Этап 3. Получение ГПЗУ

| № | Наименование работ | Дата начала | Дата окончания | Длит., к.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Внесение изменений в ПЗЗ и ГПЗУ, сопровождение рабочей группы и ГЗК |  |  |  |

Результат этапа (веха): ГПЗУ с параметрами, позволяющими реализовать проект.

Бонус за выполнение этапа: ______________ руб. (без НДС).

Этап 4. Выпуск проектной документации стадии «Проект»

| № | Наименование работ | Дата начала | Дата окончания | Длит., к.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Проектная документация |  |  |  |
| 4.2 | СТУ, расчёт пожарных рисков, НТЗ, согласование Москомэкспертизы |  |  |  |
| 4.3 | Проект организации демонтажа / подготовительных работ |  |  |  |
| 4.4 | Схема транспортного обеспечения объекта |  |  |  |
| 4.5 | Программа мониторинга прилегающих строений |  |  |  |
| 4.6 | Мероприятия по сохранности сооружений метрополитена (согласование с ГУП «Московский метрополитен») |  |  |  |
| 4.7 | Мероприятия по сохранности подземных сооружений и инженерных коммуникаций |  |  |  |
| 4.8 | Проект обеспечения сохранности ОКН (вкл. ГИКЭ и согласование ДКН) |  |  |  |

Результат этапа (веха): Проектная документация стадии «Проект» в объёме, достаточном для подачи в экспертизу.

Бонус за выполнение этапа: ______________ руб. (без НДС).

Этап 5. Прохождение экспертизы и получение разрешения на реконструкцию

| № | Наименование работ | Дата начала | Дата окончания | Длит., к.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Государственная экспертиза ПД и результатов инженерных изысканий |  |  |  |
| 5.2 | Сопровождение государственной экспертизы |  |  |  |
| 5.3 | Разрешение на реконструкцию |  |  |  |
| 5.4 | Программа проверок Мосгосстройнадзора, извещение о начале работ |  |  |  |

Результат этапа (веха): Положительное заключение экспертизы и разрешение на реконструкцию.

Бонус за выполнение этапа: ______________ руб. (без НДС).

Этап 6. Реконструкция объекта

| № | Наименование работ | Дата начала | Дата окончания | Длит., к.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Рабочая документация |  |  |  |
| 6.2 | Разработка дизайна и концепции интерьеров, рабочая документация на РСР |  |  |  |
| 6.3 | Тендерный пакет и закупочная документация |  |  |  |
| 6.4 | Генеральный подряд, СМР |  |  |  |
| 6.5 | Строительный контроль (подбор компании и координация) |  |  |  |
| 6.6 | Авторский надзор иностранного архитектора |  |  |  |
| 6.7 | Авторский надзор генерального проектировщика |  |  |  |
| 6.8 | Авторский надзор дизайнера интерьеров |  |  |  |

Результат этапа (веха): Выполнение работ пропорционально достижению согласованных подэтапов и/или выплатам генеральному подрядчику.

Бонус за выполнение этапа: ______________ руб. (без НДС).

Этап 7. Сдача объекта, ЗОС, разрешение на ввод

| № | Наименование работ | Дата начала | Дата окончания | Длит., к.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Программа испытаний, ЗОС и акт ввода |  |  |  |
| 7.2 | Кадастровые работы и регистрация права собственности на ОКС |  |  |  |
| 7.3 | Оформление паспорта БТИ комплекса; передача объекта оператору / эксплуатанту |  |  |  |
| 7.4 | Акт ввода (КС-14), итоговая проверка Мосгосстройнадзора, разрешение на ввод |  |  |  |

Результат этапа (веха): ЗОС и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Бонус за выполнение этапа: ______________ руб. (без НДС).

5. Сроки: график этапов (заполняется претендентом)

Претендент указывает предлагаемые даты начала и окончания и длительность по каждому этапу, а также общий срок реализации проекта.

| Этап | Наименование | Дата начала | Дата окончания | Длит., к.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Градостроительный аудит и исходные условия реализации проекта |  |  |  |
| 2 | Архитектурная концепция и согласование |  |  |  |
| 3 | Получение ГПЗУ |  |  |  |
| 4 | Выпуск проектной документации стадии «Проект» |  |  |  |
| 5 | Прохождение экспертизы и получение разрешения на реконструкцию |  |  |  |
| 6 | Реконструкция объекта |  |  |  |
| 7 | Сдача объекта, ЗОС, разрешение на ввод |  |  |  |

Общий срок реализации проекта: с ______________ по ______________, всего ______ месяцев.

6. Структура вознаграждения (заполняется претендентом)

Вознаграждение УК складывается из двух частей:

6.1. Постоянная часть — ежемесячное вознаграждение за управление проектом в течение всего периода реализации.

6.2. Переменная часть — бонусы за достижение результатов (вех) по этапам, выплачиваемые по факту приёмки результата этапа Заказчиком.

Ежемесячное вознаграждение: ______________ руб./мес (без НДС).

Бонусы за этапы:

| Этап | Результат (веха) для выплаты бонуса | Бонус, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отчёт об условиях проектирования, анализ исходных данных, ограничений, ЗОУИТ |  |
| 2 | Утверждение концепции (АГР), подтверждение реализуемости проекта |  |
| 3 | ГПЗУ с параметрами, позволяющими реализовать проект |  |
| 4 | Проектная документация стадии «Проект» для подачи в экспертизу |  |
| 5 | Положительное заключение экспертизы и разрешение на реконструкцию |  |
| 6 | Реконструкция (пропорционально подэтапам / выплатам генподрядчику) |  |
| 7 | ЗОС и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |
| Итого | Сумма бонусов за этапы |  |

Общая цена договора (постоянная часть за весь срок + бонусы): ______________ руб. (без НДС).

7. Отчётность и порядок приёмки

7.1. УК ежемесячно представляет Заказчику отчёт о ходе реализации проекта (выполненные работы, статус этапов, бюджет, риски, ключевые решения).

7.2. Постоянная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно авансом на основании выставленного счета.

7.3. Бонус за этап выплачивается после приёмки Заказчиком результата этапа, подтверждающего его достижение.

7.4. Форматы отчётов, актов и перечень подтверждающих документов согласуются с Заказчиком при заключении договора.

8. Критерии оценки конкурсных заявок

Оценка заявок проводится по совокупности критериев (конкурс, а не только наименьшая цена):

| Критерий | Вес (ориентировочно) |
| --- | --- |
| Опыт в качестве управляющей компании на территории ЦАО г. Москвы на сопоставимых объектах (масштаб, сложность) | 10% |
| Опыт в качестве управляющей компании для компаний группы «Альфа» | 7% |
| Опыт работы с крупными международными компаниями и адаптация их решений с российскими профильными компаниями (архитектура, проектирование, строительство) | 9% |
| Опыт брокериджа и работы с операторами и арендаторами (подбор и привлечение, коммерческие переговоры, учёт требований в проекте) | 9% |
| Качество и детализация предложенного плана по реализации проекта | 15% |
| Срок реализации проекта | 20% |
| Стоимость и порядок оплаты услуг управлявшей компании (ежемесячное вознаграждение и бонусы за этапы) | 30% |

Итоговое распределение весов устанавливается Заказчиком в конкурсной документации.

9. Приложения

9.1. Архитектурная концепция объекта (буклет, планы и разрезы).

9.2. Исходные данные по объекту (при наличии) и параметры площади по данным КБ «Стрелка».

9.3. Форма конкурсной заявки, формы актов и отчётности.