## Форма КП
ЗАКАЗЧИК:
| ОБЪЕКТ: | мультимедийный центр, г. Москва
| Адрес: | г.Москва
| Площадь объекта, м2 | 21600
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОМПАНИЯ (полное наименование в т.ч. форма собственности):
Юридический адрес:
Электронный адрес:
Контактное лицо (Ф.И.О.) :
Контактный телефон:
Реквизиты:
| Сроки производства работ | 60 месяцев
№ | Наименование работ | Услуги | Результаты услуг | Дата начала работ | Дата окончания | Длительность, к.д. | Бонус за выполнение этапа, без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Этап 1 — Функции и мероприятия УК до получения разрешения на строительство
1.1 | Анализ исходного условий
|  | 1.1.1 Анализ имеющейся и определение недостающей документации: проведение анализа правоустанавливающей документации на земельные участки и исходно-разрешительной документации для разработки проектной документации, прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и получения разрешения на строительство. | 1.1.a Перечень недостающих документов определен
|  | 1.1.2 Определение перечня необходимых согласований, согласующих инстанций и сроков по каждому виду согласований. | 1.1.b Перечень необходимых согласований и сроки определены
|  | 1.1.3 Разработка общего графика реализации проекта (уровень детализации L1-L2). | 1.1.c Общий график реализации проекта разработан
1.2 | Организация и сопровождение мероприятий по разработке ППТ и получению ГПЗУ
|  | 1.2.1 Организация и сопровождение мероприятий по разработке проекта планировки территории (ППТ) и получению градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). | 1.2.a ГПЗУ получен
1.3 | Организация тендерных процедур
|  | 1.3.1 Разработка и согласование с Застройщиком регламента о проведении тендерных процедур. | 1.3.a Регламент проведения тендерных процедур согласован с Застройщиком
|  | 1.3.2 Организация и проведение тендеров на проектно-изыскательские работы: организация конкурсных процедур с целью заключения договоров через Технического заказчика на выполнение работ по Объекту (изыскания, проектирование); условия проведения тендера согласуются Застройщиком, победитель определяется тендерным комитетом; составление сравнительных таблиц в утвержденной Застройщиком форме с техническим и финансовым анализом по результатам каждого этапа тендера; организация технических встреч/переговоров с номинированными подрядчиками; сопровождение заключения договоров с выбранными Подрядчиками. | 1.3.b Договоры на проектно-изыскательские работы заключены
|  | 1.3.3 Организация и проведение тендеров на выполнение строительно-монтажных работ: организация тендера на Генеральный подряд с целью заключения договора через Технического заказчика на выполнение СМР по Объекту; составление сравнительных таблиц в утвержденной Застройщиком форме с техническим и финансовым анализом по результатам каждого этапа тендера; организация технических встреч/переговоров с подрядчиками, сопровождение заключения договоров с выбранным Генеральным подрядчиком на выполнение СМР по Объекту. | 1.3.c Договор с Генеральным подрядчиком на выполнение СМР заключен
1.4 | Управление проектно-изыскательскими работами
|  | 1.4.1 Сопровождение проведения Техническим заказчиком и другими участниками инженерных изысканий для проектирования Объектов: ознакомление с техническим заданием, программой изысканий и результатами инженерных изысканий; выдача рекомендаций по результатам рассмотрения представленной документации; сопровождение при согласовании технических отчетов в уполномоченных государственных органах. | 1.4.a Результаты инженерных изысканий представлены, Технические отчеты уполномоченными органами согласованы
|  | 1.4.2 Организация и получение технических условий (ТУ) на присоединение Объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и на присоединение к дорожной сети: сопровождение подготовки Техническим заказчиком, Генеральным проектировщиком и другими участниками расчетов потребности Объектов в инженерных ресурсах (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, ливневая канализация, газоснабжение, сети связи); проверка корректности расчетов нагрузок; подготовка комплекта документов, организация и сопровождение получения ТУ на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения и к дорожной сети. | 1.4.b Технические условия на присоединение к сетям и дорожной сети получены
|  | 1.4.3 Сопровождение проведения Техническим заказчиком и другими участниками разработки и согласования Проектной документации (ПД): разработка Технического задания на проектирование и согласование с Застройщиком; формирование и передача комплекта исходных данных Генеральному проектировщику; контроль соблюдения сроков разработки ПД; проверка ПД на соответствие утвержденному Техническому заданию и законодательству РФ; выявление нарушений и выдача замечаний Генеральному проектировщику, контроль их устранения; согласование ПД в уполномоченных органах государственной власти (при необходимости); ознакомление с комплектом документации для подачи в Экспертизу; сопровождение Экспертизы, включая получение и передачу замечаний экспертов Генеральному проектировщику, контроль сроков и полноты их устранения. | 1.4.c Проектная документация разработана и согласована, положительное заключение экспертизы получено
1.5 | Разработка и контроль бюджета строительства на этапе проектирования
|  | 1.5.1 Разработка укрупненного бюджета проекта на основании разработанного эскизного проекта, исходных данных, и в соответствии с графиком реализации проекта. | 1.5.a Укрупненный бюджет проекта разработан
|  | 1.5.2 Актуализация/детализация бюджета строительства по мере разработки Проектной документации. | 1.5.b Бюджет строительства актуализирован/детализирован
|  | 1.5.3 Контроль соблюдения утвержденного бюджета проекта в процессе проектирования: проверка проектных решений на соответствие целевым бюджетным показателям и «Плановому бюджету» в целом; при превышении целевых показателей — поиск вариантов и выдача предложений Техническому заказчику, Генпроектировщику и другим участникам по оптимизации, проверка проработанных решений и контроль включения в ПД/РД соответствующих по цене проектных решений. | 1.5.c Соблюдение утвержденного бюджета проекта в процессе проектирования обеспечено
1.6 | Получение разрешения на строительство
|  | 1.6.1 Сопровождение Технического заказчика в получении Разрешений на строительство Объектов. | 1.6.a Разрешение на строительство получено
1.7 | Вознаграждение за выполнение этапа (бонус)
2 | Этап 2 — Функции и мероприятия УК на этапе строительства
2.1 | Сопровождение разработки рабочей документации (РД)
|  | 2.1.1 Сопровождение Технического заказчика в составлении Технического задания на разработку Рабочей документации. | 2.1.a Техническое задание на разработку РД составлено
|  | 2.1.2 Контроль сроков и сопровождение Технического заказчика и других участников в процессе разработки Рабочей документации. | 2.1.b РД разработана
|  | 2.1.3 Контроль Технического заказчика в проверке Рабочей документации на соответствие Проектной документации, заключению Экспертизы. | 2.1.c РД проверена на соответствие ПД и заключению экспертизы
|  | 2.1.4 Проверка Рабочей документации на соответствие нормативно-правовым документам, определяющим комплектность, объем, правильность оформления. | 2.1.d РД проверена на соответствие нормативным требованиям
|  | 2.1.5 Контроль Технического заказчика в выявлении дефектов и контроль устранения выявленных дефектов в Рабочей документации. | 2.1.e Дефекты в РД выявлены и устранены
|  | 2.1.6 Контроль Технического заказчика в подготовке полного перечня имеющейся «РД» с указанием документации, выпущенной в «производство работ» (по листам и томам «РД»). | 2.1.f Перечень имеющейся РД подготовлен
|  | 2.1.7 Контроль Технического заказчика в формировании остаточного объема работ по разработке «РД» до ввода в эксплуатацию. | 2.1.g Остаточный объем работ по разработке РД сформирован
2.2 | Подготовка площадки к началу СМР
|  | 2.2.1 Сопровождение Технического заказчика в получении разрешений соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения СМР действующих коммуникаций, источников водо-, паро- и энергоснабжения. | 2.2.a Разрешения на использование действующих коммуникаций на период СМР получены
|  | 2.2.2 Сопровождение Технического заказчика в оформлении документов на вырубку и пересадку деревьев и кустарников, снос строений (в том числе сопровождение разработки проекта сноса строений), освобождение площадки строительства от мешающих строительству объектов (при необходимости). | 2.2.b Площадка строительства освобождена от мешающих объектов
|  | 2.2.3 Сопровождение Технического заказчика в определении объемов и мест складирования/вывоза грунта и плодородного слоя почвы. | 2.2.c Объемы и места складирования/вывоза грунта определены
|  | 2.2.4 Сопровождение Технического заказчика в получении координат опорной геодезической сети и геодезической разбивочной основы, необходимых для строительства. | 2.2.d Координаты опорной геодезической сети получены
|  | 2.2.5 Контроль Технического заказчика в создании геодезической разбивочной основы для строительства. | 2.2.e Геодезическая разбивочная основа создана
|  | 2.2.6 Контроль Технического заказчика в обеспечении выполнения разбивки осей зданий и трасс сооружений. | 2.2.f Разбивка осей зданий и трасс сооружений выполнена
|  | 2.2.7 Сопровождение Технического заказчика в выносе действующих сетей энергоснабжения и теплоснабжения. | 2.2.g Действующие сети энерго- и теплоснабжения вынесены
|  | 2.2.8 Сопровождение Технического заказчика в получении разрешений на производство работ в зоне воздушных линий электропередач, в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений (при необходимости). | 2.2.h Разрешения на производство работ в охранных зонах получены
|  | 2.2.9 Контроль Технического заказчика в получении подрядчиками всех необходимых разрешений на период строительства, включая своевременное и правильное открытие ордеров. | 2.2.j Разрешения и ордера подрядчиков на период строительства получены
|  | 2.2.10 Контроль Технического заказчика в передаче Генеральному подрядчику копий разрешений органов исполнительной власти на использование земельных участков для строительства, разрешения Комитета Госстройнадзора на выполнение строительных работ, действующих технических условий на электроснабжение, водопровод, канализацию, отопление, телефонизацию и радиофикацию. | 2.2.k Разрешительная документация и ТУ переданы Генеральному подрядчику
|  | 2.2.11 Сопровождение Технического заказчика в передаче Генеральному подрядчику оформленной «в производство работ» рабочей документации, разработанной на основании утверждённой в экспертизе Проектной документации, в количестве, необходимом для выполнения работ Генерального подрядчика и привлеченных субподрядных организаций. | 2.2.l РД в производство работ передана Генеральному подрядчику
2.3 | Организация и управление работами на площадке строительства
|  | 2.3.1 Утверждение до начала СМР на Объекте перечня лиц, которые от имени Технического заказчика уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за: проведением строительно-монтажных, пуско-наладочных и специальных работ и соответствием их проекту, СНиП, ГОСТ, другим нормативным документам; качеством применяемых материалов, конструкций и оборудования; приемкой скрытых и законченных работ; таким лицам предоставляется право выдавать предписания о прекращении или временной приостановке работ. | 2.3.a Перечень уполномоченных лиц технического надзора утвержден
|  | 2.3.2 Контроль Технического заказчика в регистрации первичной документации (журналов работ) в государственных контролирующих органах, органах, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований пожарных надзорных служб и т.д. | 2.3.b Первичная документация зарегистрирована в контролирующих органах
|  | 2.3.3 Контроль Технического заказчика в организации освидетельствования грунтов основания под фундаменты и проверку правильности посадки зданий и сооружений в натуре, а также геодезический контроль за прокладкой инженерных сетей. | 2.3.c Освидетельствование грунтов основания и геодезический контроль проведены
|  | 2.3.4 Контроль за использованием Техническим заказчиком, Генеральным подрядчиком для целей строительства разгрузочных площадок и складских помещений, грузоподъемных механизмов и транспортных средств для транспортировки, приемки, складирования и хранения строительных материалов, конструкций и оборудования поставки подрядчика. | 2.3.d Использование площадок, складов и механизмов Генподрядчиком проконтролировано
|  | 2.3.5 Контроль Технического заказчика в оказании содействия Генеральному подрядчику в привлечении для выполнения работ по вскрытию подземных коммуникаций и подключению к действующим сетям энерго-, тепло- и водоснабжения, канализации соответствующих эксплуатационных организаций, а при выполнении данных работ силами подрядчика или его субподрядных организаций — в получении разрешения от соответствующих структур и обеспечении надзора за выполнением указанных работ. | 2.3.e Разрешения на выполняемые работы получены
|  | 2.3.6 Сопровождение Технического заказчика в получении разрешений соответствующих эксплуатационных организаций. | 2.3.f Разрешения эксплуатационных организаций получены
|  | 2.3.7 Контроль Технического заказчика в выполнении технических условий присоединения Объекта к инженерным сетям города. | 2.3.g Выполнение технических условий присоединения к сетям города проконтролировано
|  | 2.3.8 Сопровождение Технического заказчика в проверке наличия необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов, привлеченных к выполнению работ на Объекте. | 2.3.h Наличие лицензий и сертификатов исполнителей и поставщиков подтверждено
|  | 2.3.9 Сопровождение Технического заказчика в организации, контроле и участии в оформлении и согласовании документов по завозу экологически чистого грунта, вывозу грунта, непригодного для вторичного использования, строительного мусора и отходов, завозу недостающего грунта с карьеров и по отводу земельного участка под временное складирование грунта. | 2.3.i Документы по завозу/вывозу грунта, мусора и отходов оформлены
|  | 2.3.10 Сопровождение Технического заказчика в организации и проведении с Генеральным подрядчиком и другими участниками строительства совещаний для решения оперативных вопросов. | 2.3.j Совещания с участниками строительства проведены
|  | 2.3.11 Сопровождение Технического заказчика в установке порядка ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сообщение об этом Генеральному подрядчику. | 2.3.k Порядок ведения исполнительной документации установлен и доведен до Генподрядчика
|  | 2.3.12 Контроль Технического заказчика в проверке наличия и правильности ведения первичной исполнительной документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ и иных документов) и внесенных в нее изменений, в том числе в связи с выполненными отклонениями при производстве СМР. | 2.3.l Первичная исполнительная документация проверена
|  | 2.3.13 Контроль Технического заказчика в исполнения Генеральным подрядчиком указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного надзора, а также требований строительного контроля, относящихся к качеству выполняемых СМР и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования. Обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ. | 2.3.m Указания авторского и государственного надзора исполнены, дефекты устранены
|  | 2.3.14 Сопровождение Технического заказчика в выдаче указаний Генеральному подрядчику о конкретном составе приемосдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки Объектов в эксплуатацию. | 2.3.n Состав приемосдаточной исполнительной документации определен
|  | 2.3.15 Сопровождение Технического заказчика в обеспечении согласования с соответствующими организациями порядка установки, опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования. | 2.3.o Порядок установки и регистрации технологического оборудования согласован
|  | 2.3.16 Сопровождение Технического заказчика в приемке от Генерального подрядчика законченных работ и оказанных услуг в соответствии с условиями договоров подряда. | 2.3.p Законченные работы и услуги приняты от Генерального подрядчика
|  | 2.3.17 Сопровождение Технического заказчика в производстве освидетельствования и оценки, совместно с работниками строительно-монтажных организаций и авторского надзора, выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, и промежуточную приемку ответственных конструкций, оформление актов скрытых работ, а также обеспечение выполнения требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ. | 2.3.q Акты освидетельствования скрытых работ оформлены
|  | 2.3.18 В необходимых случаях организация внесения изменений в проектную документацию, ее повторное утверждение (согласование) с Застройщиком. | 2.3.r Изменения в проектную документацию внесены и согласованы
|  | 2.3.19 Рассмотрение, с привлечением проектных организаций, замечаний и предложений Генерального подрядчика по выявленным погрешностям и ошибкам в проектной документации, принятие по ним решения и доведение их Генеральному подрядчику. | 2.3.s Замечания по ошибкам в проектной документации рассмотрены, решения доведены
|  | 2.3.20 При выявлении необходимости в выполнении объемов работ, не предусмотренных проектом, информирование об этом Застройщика и Генерального подрядчика и, по согласию Сторон, обеспечение внесения изменений в проектную документацию. | 2.3.t Изменения в проектную документацию по дополнительным работам внесены
|  | 2.3.21 Контроль Технического заказчика в подтверждении соответствия качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, осуществление освидетельствования скрытых работ в целом или отдельных ее этапов, выдача разрешения на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний. | 2.3.u Качество выполненных работ подтверждено, разрешение на продолжение выдано
|  | 2.3.22 Сопровождение Технического заказчика при выявлении фактов нарушения подрядчиком организации и методов ведения работ, установленных проектом, отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией и обязательными строительными нормами и правилами, — в выдаче предписаний Генеральному подрядчику о необходимости устранения нарушений, а в случае невыполнения предписания — о приостановке работ, с установлением сроков устранения нарушений и внесением записей в журнал производства работ. | 2.3.v Предписания об устранении нарушений выданы и исполнены
|  | 2.3.23 Сопровождение Технического заказчика в организации и контроле проведения комплексного испытания оборудования и систем жизнеобеспечения в соответствии с техническими условиями и требованиями строительных норм и правил. | 2.3.w Комплексные испытания оборудования и систем жизнеобеспечения проведены
|  | 2.3.24 Сопровождение Технического заказчика в организации выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ. | 2.3.x Шеф-монтажные и пусконаладочные работы организованы
|  | 2.3.25 Контроль Технического заказчика за своевременным и качественным выполнением геодезических работ в процессе строительства. | 2.3.y Геодезические работы выполнены своевременно и качественно
|  | 2.3.26 Сопровождение Технического заказчика в обеспечении и контроле соблюдения проектировщиком функций авторского надзора. | 2.3.z Функции авторского надзора обеспечены
|  | 2.3.27 Сопровождение Технического заказчика в ведении учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ, затрат на устранение дефектов и переделки. | 2.3.aa Учет объемов и стоимости принятых и некачественно выполненных работ ведется
|  | 2.3.28 Контроль Технического заказчика в участии в проведении рабочих комиссий (приемочных комиссий), проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке. | 2.3.ab Участие в рабочих и приемочных комиссиях обеспечено
|  | 2.3.29 Контроль Технического заказчика в организации и контроле совместно с участниками строительства Объекта соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности, правил эксплуатации грузоподъемных механизмов при производстве работ. | 2.3.ac Соблюдение техники и пожарной безопасности обеспечено
|  | 2.3.30 Сопровождение Технического заказчика во взаимодействии с государственными, муниципальными, надзорными, инспектирующими и другими организациями, должностными лицами по всем вопросам, возникающим в процессе строительства Объектов. | 2.3.ad Взаимодействие с надзорными и контролирующими органами обеспечено
|  | 2.3.31 Сопровождение Технического заказчика в участии в проверках, проводимых органами государственного надзора, инспекциями и комиссиями. | 2.3.ae Участие в проверках органов государственного надзора обеспечено
2.4 | Строительный контроль
|  | 2.4.1 Обеспечение контроля Техническим заказчиком соответствия поступающих/применяемых конструкций, изделий, материалов утвержденной «в производство работ» рабочей документации, техническим нормативным документам. | 2.4.a Соответствие конструкций и материалов РД и нормативным документам подтверждено
|  | 2.4.2 Обеспечение контроля Техническим заказчиком технологии строительно-монтажных процессов и качества производства работ. | 2.4.b Технология и качество производства работ проконтролированы
|  | 2.4.3 Обеспечение контроля Техническим заказчиком дефектов и недоделок при производстве работ, конструктивных элементов, объекта в целом. | 2.4.c Дефекты и недоделки при производстве работ выявлены
|  | 2.4.4 Обеспечение контроля Техническим заказчиком своевременного устранения дефектов. | 2.4.d Дефекты своевременно устранены
|  | 2.4.5 Обеспечение контроля Техническим заказчиком надлежащего монтажа оборудования, проведения испытаний, пусконаладочных работ оборудования и систем. | 2.4.e Монтаж и пусконаладка оборудования проконтролированы
|  | 2.4.6 Обеспечение контроля Техническим заказчиком очередности, объемов и сроков проведения необходимых исследовательских работ, лабораторных испытаний, режимных наблюдений, инструментального контроля. | 2.4.f Исследовательские и лабораторные работы выполнены в установленные сроки
|  | 2.4.7 Обеспечение осуществления Технического заказчика совместно с Генеральным подрядчиком и Авторским надзором промежуточной приемки ответственных конструкций здания, в т.ч. скрываемых при производстве последующих работ. | 2.4.g Промежуточная приемка ответственных конструкций проведена
|  | 2.4.8 Обеспечение контроля Техническим заказчиком наличия, правильности и своевременности составления Генеральным подрядчиком первичной исполнительной технической документации, общих и специальных журналов работ. | 2.4.i Первичная исполнительная документация составлена своевременно и корректно
|  | 2.4.9 Обеспечение контроля Техническим заказчиком комплектования Генеральным подрядчиком Исполнительной документации в объеме, необходимом для получения ЗОС, накапливание и архивирование переданной Генеральным подрядчиком Исполнительной документации. | 2.4.h Исполнительная документация укомплектована и заархивирована для получения ЗОС
|  | 2.4.10 Обеспечение проверки Техническим заказчиком предъявленных к сдаче Генеральным подрядчиком объемов выполненных работ в акте выполненных работ на соответствие утвержденной «в производство работ» Рабочей документации. | 2.4.j Объемы выполненных работ проверены на соответствие РД
|  | 2.4.11 Контроль Технического заказчика выявление необоснованных объемов. | 2.4.k Необоснованные объемы выявлены и отклонены
|  | 2.4.12 Сопровождение Технического заказчика в ведении оперативного учета незавершенного строительством объекта: нарастающих объемов выполненных и принятых Строительно-монтажных работ (СМР). | 2.4.l Оперативный учет нарастающих объемов выполненных СМР ведется
2.5 | Контроль соблюдения общей сметной стоимости строительства
|  | 2.5.1 Сопровождение Технического заказчика в проверке стоимости выполненных работ, предъявленных к оплате Генеральным подрядчиком в акте выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, на соответствие сметной документации. | 2.5.a Стоимость выполненных работ проверена на соответствие смете
|  | 2.5.2 Сопровождение Технического заказчика в недопущении необоснованного увеличения расценок. | 2.5.b Необоснованное увеличение расценок не допущено
|  | 2.5.3 Сопровождение Технического заказчика в выявлении необоснованных затрат. | 2.5.c Необоснованные затраты выявлены и отклонены
|  | 2.5.4 Сопровождение Технического заказчика в ведении оперативного учета незавершенного строительством объекта: нарастающих объемов и стоимости принятых и оплаченных СМР. | 2.5.d Учет объемов и стоимости принятых и оплаченных СМР ведется
|  | 2.5.5 Сопровождение Технического заказчика в ведение учета объемов и стоимости некачественно выполненных СМР, затрат на устранение дефектов и переделки. | 2.5.e Учет некачественно выполненных СМР и затрат на устранение дефектов ведется
2.6 | Ввод объекта в эксплуатацию
|  | 2.6.1 Сопровождение Технического заказчика в организации и проведении приемочной комиссии завершенных строительно-монтажных работ с участием Застройщика и Генерального подрядчика, оформление актов приемки (с обязательным подписанием документов совместно с представителем Застройщика). | 2.6.a Акты приемки завершенных СМР оформлены
|  | 2.6.2 Контроль Технического заказчика в устранении Генеральным подрядчиком замечаний. | 2.6.b Замечания приемочной комиссии устранены
|  | 2.6.3 Сопровождение Технического заказчика в получении Заключений о Соответствии построенных Объектов (ЗОС). | 2.6.c Заключение о соответствии (ЗОС) получено
|  | 2.6.4 Сопровождение Технического заказчика в получении Разрешений на ввод Объектов в эксплуатацию. | 2.6.d Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
|  | 2.6.5 Сопровождение Технического заказчика в передаче документации службе эксплуатации Застройщика. | 2.6.e Документация передана службе эксплуатации Застройщика
2.7 | Организация работы в СОД и личного кабинета Застройщика (SIGNAL)
|  | 2.7.1 Сопровождение Технического заказчика в организации Среды Общих Данных (СОД) с предоставлением доступа Застройщику к системе СОД. | 2.7.a Доступ Застройщика к Среде Общих Данных (СОД) предоставлен
|  | 2.7.2 Сопровождение Технического заказчика в предоставлении доступа Застройщику к мобильному приложению, куда еженедельно выкладывает актуальную информацию о ходе строительства (приложение на iOS и Android). | 2.7.b Доступ к личному кабинету (мобильному приложению SIGNAL) предоставлен
2.8 | Вознаграждение за выполнение этапа (бонус)
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Ежемесячное вознаграждение, без НДС