## Форма КП
ЗАКАЗЧИК:
| ОБЪЕКТ: | мультимедийный центр, г. Москва
| Адрес: | г.Москва
| Площадь объекта, м2 | 21600
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОМПАНИЯ (полное наименование в т.ч. форма собственности):
Юридический адрес:
Электронный адрес:
Контактное лицо (Ф.И.О.) :
Контактный телефон:
Реквизиты:
| Сроки производства работ | 60 месяцев
№ | Наименование работ | Услуги управляющей компании | Результаты услуг управляющей компании | Дата начала работ | Дата окончания | Длительность, к.д. | Бонус УК за выполнение этапа, без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Этап - Правовой аудит |  |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 153
1.1 | Правовой анализ имущественного комплекса
|  | 1.1.1 Собирает и актуализирует исходные данные по земельным участкам, зданиям, помещениям, ЕГРН, арендаторам и пользователям. | 1.1.a Сведения ЕГРН актуализированы | 2026-07-01 | 2026-07-24 | 24
|  | 1.1.2 Анализирует состав ЗУ, права на здание кинотеатра и статус помещений Доходного дома. Оценивает риски, связанные со вторым собственником, последствиями консолидации прав и необходимостью переадресации объекта. Формирует юридически устойчивую модель реконструкции. | 1.1.b Юридическая модель реконструкции утверждена | 2026-07-01 | 2026-09-07 | 69
|  | 1.1.3 Анализирует возможности реализации проекта как единого комплекса и готовит юридическую позицию по реконструкции, проверяет необходимость объединения / перераспределения земельных участков и кадастровых работ по участкам и объектам недвижимости. | 1.1.c Юридическое заключение о реализуемости проекта представлено | 2026-07-01 | 2026-09-21 | 83
|  | 1.1.4 Проводит комплексный анализ ПЗЗ, Генерального плана Москвы, ППТ/ПМТ, красных линий, ЗОУИТ и ограничений исторического центра. Оценивает влияние пешеходных и транспортных потоков, а также техническую возможность эксплуатации кровли под общественные зоны | 1.1.d Аналитический отчёт по градостроительным ограничениям представлен | 2026-07-01 | 2026-09-07 | 69
|  | 1.1.5 Определяет необходимость корректировки ПЗЗ и проведения публичных процедур, готовит градостроительное заключение по реализуемости проекта. | 1.1.e Заключение о необходимости изменения ПЗЗ представлено | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 63
|  | 1.1.6 Готовит дорожную карту, матрицу ответственности участников проекта, регламенты, контроль сроков, бюджета, рисков и решений. | 1.1.f Дорожная карта, матрицу ответственности, регламенты, сроки, бюджеты, риски и решения проекта утверждены Застройщиком | 2026-07-28 | 2026-11-15 | 111
|  | 1.1.7 Формирует первичную карту затрат, определяет лимиты по концептуальному блоку, изысканиям и обследованиям, закладывает базовые финансовые резервы на непредвиденные риски | 1.1.g Бюджетная структура проекта утверждена Застройщиком | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 63
2 | Этап - Архитектурная концепция и согласование |  |  | 2026-07-15 | 2027-03-31 | 260
2.1 | Буклет АГК, вкл. НПМ
|  | 2.1.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 2.1.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-07-15 | 2026-08-07 | 24
|  | 2.1.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 2.1.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-07-27 | 2026-09-30 | 66
|  | 2.1.3 Организует подготовку буклета АГК и НПМ | 2.1.c Буклет АГК и НПМ подготовлены в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 32
2.2 | Альбом АГР и ВПМ
|  | 2.2.1 Организует подготовку альбома АГР и ВПМ | 2.2.a Альбом АГР и ВПМ подготовлены в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 62
2.3 | Свидетельство об утверждении АГР
|  | 2.3.1 Организует регистрацию ЛК Застройщика и контролирует подачу техническим заказчиком заявления в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы, интегрированной с автоматизированной информационной системой "Официальный портал Мэра и Правительства Москвы". Постановление Правительства Москвы от 30 апреля 2013 г. N 284-ПП «Административный регламент предоставления государственной услуги "Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства». | 2.3.a Заявление в электронной форме (ЛК Застройщика) подано | 2027-01-30 | 2027-02-20 | 22
|  | 2.3.2 Сопровождает в ДГП, организует снятие и устранение замечаний. | 2.3.b Согласование ДГП получено | 2027-02-11 | 2027-03-31 | 49
|  | 2.3.3 Сопровождает в оформлении Свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства. | 2.3.c Свидетельство об утверждении АГР получено | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 31
2.4 | Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
3 | Этап - Изыскательских работ и обследований |  |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 153
3.1 | Изучение и систематизация материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет
|  | 3.1.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 3.1.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 10
|  | 3.1.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 3.1.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-07-20 | 2026-08-15 | 27
|  | 3.1.3 Организует привлечение технического заказчика и других участников, необходимых для выполнения обследований, изысканий и специальных исследований. | 3.1.c Технический отчет по результатам изучения и систематизации материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет представлен в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 15
3.2 | Инженерно-геодезические изыскания
|  | 3.2.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 3.2.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 38
|  | 3.2.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 3.2.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-08-02 | 2026-11-15 | 106
|  | 3.2.3 Организует привлечение технического заказчика и других участников, необходимых для выполнения обследований, изысканий и специальных исследований. | 3.2.c Заключения по изысканиям представлены и согласованы в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-07-15 | 2026-11-15 | 124
3.3 | Инженерно-геологические, гидрологические и экологические изыскания
|  | 3.3.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 3.3.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-08-01 | 2026-09-06 | 37
|  | 3.3.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 3.3.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-08-19 | 2026-11-30 | 104
|  | 3.3.3 Организует привлечение технического заказчика и других участников, необходимых для выполнения обследований, изысканий и специальных исследований. | 3.3.c Заключения по изысканиям представлены и согласованы в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 122
3.4 | Техническое обследование строительных конструкций
|  | 3.4.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 3.4.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 38
|  | 3.4.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 3.4.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-08-02 | 2026-11-15 | 106
|  | 3.4.3 Организует привлечение технического заказчика и других участников, необходимых для выполнения обследований, изысканий и специальных исследований. | 3.4.c Заключения по изысканиям представлены и согласованы в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-07-15 | 2026-11-15 | 124
3.5 | Техническое обследование строительных конструкций зоны влияния
|  | 3.5.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 3.5.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 38
|  | 3.5.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 3.5.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-08-02 | 2026-11-15 | 106
|  | 3.5.3 Организует привлечение технического заказчика и других участников, необходимых для выполнения обследований, изысканий и специальных исследований. | 3.5.c Заключения по изысканиям представлены и согласованы в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-07-15 | 2026-11-15 | 124
3.6 | Историко-культурные изыскания
|  | 3.6.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 3.6.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 38
|  | 3.6.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 3.6.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-08-02 | 2026-11-15 | 106
|  | 3.6.3 Организует привлечение технического заказчика и других участников, необходимых для выполнения обследований, изысканий и специальных исследований. | 3.6.c Заключения по изысканиям представлены и согласованы в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-09-27 | 2026-11-15 | 50
3.7 | Специальные инженерно-геофизические изыскания (вертикальное сейсмопрофилирование, НТС в случае обнаружения опасных техногенных грунтов)
|  | 3.7.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 3.7.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-08-01 | 2026-09-06 | 37
|  | 3.7.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 3.7.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-08-19 | 2026-11-30 | 104
|  | 3.7.3 Организует привлечение технического заказчика и других участников, необходимых для выполнения обследований, изысканий и специальных исследований. | 3.7.c Заключения по изысканиям представлены и согласованы в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 122
3.8 | Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
4 | Этап - Получение ГПЗУ |  |  | 2026-10-31 | 2027-07-31 | 274
4.1 | Внесение изменений в ПЗЗ и ГПЗУ, сопровождение РГ и ГЗК
|  | 4.1.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 4.1.a Протокол о результатах закупки утвержден
|  | 4.1.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 4.1.b Договор подписан и исполнен в полном объеме
|  | 4.1.3 Анализирует действующее ГПЗУ / имеющийся комплект градостроительных документов | 4.1.c Заключение по анализу ГПЗУ / имеющегося комплекта градостроительных документов представлено | 2026-10-31 | 2027-03-16 | 137
|  | 4.1.4 Проверяет соответствие ГПЗУ модели единого комплекса | 4.1.d Заключение о соответствии ГПЗУ модели единого комплекса представлено | 2026-11-27 | 2027-01-02 | 37
|  | 4.1.5 Готовит материалы для ГЗК и сопровождает рассмотрение на ГЗК. | 4.1.e Протокол ГЗК получен | 2026-12-25 | 2027-07-31 | 219
|  | 4.1.6 Готовит материалы по изменению ПЗЗ и сопровождает процедуру изменения ПЗЗ. | 4.1.f Новый ПЗЗ получен | 2026-12-25 | 2027-07-31 | 219
|  | 4.1.7 Организует согласование материалов с уполномоченными органами, архитектурное рассмотрение и профильные согласования. | 4.1.g Согласования с уполномоченными органами получены | 2027-04-13 | 2027-07-31 | 110
|  | 4.1.8 Организует получение техническим заказчиком нового ГПЗУ или комплекта ГПЗУ. | 4.1.h Новый ГПЗУ получен | 2027-05-10 | 2027-07-31 | 83
4.2 | Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
5 | Этап - Выпуск Проектной документации стадии «Проект» |  |  | 2026-11-15 | 2027-09-30 | 320
5.1 | Проектная документация
|  | 5.1.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 5.1.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-03-31 | 2027-05-25 | 56
|  | 5.1.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 5.1.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-04-27 | 2027-09-30 | 157
|  | 5.1.3 Координирует разработку проектной документации стадии «Проект» по всем разделам ПД, включая, но не ограничиваясь: АР, КР, ИОС, ПОС, ООС, ПБ, МГН, энергоэффективность, СТУ. | 5.1.c Проектная документация предствлены в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2027-07-01 | 2027-09-22 | 84
5.2 | СТУ, расчет пожарных рисков, НТС ГУ ЧС, НТЗ
|  | 5.2.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 5.2.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-03-31 | 2027-05-25 | 56
|  | 5.2.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 5.2.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-04-27 | 2027-09-30 | 157
|  | 5.2.3 Организует подготовку и утверждение СТУ. | 5.2.c СТУ подготовлены и утверждены | 2027-03-31 | 2027-09-30 | 184
|  | 5.2.4 Организует согласование материалов с уполномоченными органами, архитектурное рассмотрение, экспертизы и профильные согласования. | 5.2.d Согласования с уполномоченными органами получены | 2027-05-07 | 2027-08-28 | 114
|  | 5.2.5 Сопровождает подготовку научно-технического заключения и координирует все необходимые согласования | 5.2.e Научно-техническое заключение получено | 2027-05-07 | 2027-09-30 | 147
|  | 5.2.6 Сопровождает в НТС ГУ ЧС | 5.2.f Согласование в НТС ГУ ЧС получено | 2027-06-17 | 2027-08-28 | 73
5.3 | Проект организации демонтажа
|  | 5.3.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 5.3.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-11-15 | 2026-12-17 | 33
|  | 5.3.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 5.3.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-12-01 | 2027-02-28 | 90
|  | 5.3.3 Координирует разработку проектной документации в соответствии требования к составу и содержанию проекта организации работ по демонтажу объекта капитального строительства | 5.3.c Проектная документация по демонтажу представлена в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для дальнейшей реализации проекта | 2027-01-13 | 2027-02-28 | 47
5.4 | Схема транспортного обеспечения объекта
|  | 5.4.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 5.4.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-03-31 | 2027-05-25 | 56
|  | 5.4.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 5.4.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-04-27 | 2027-09-30 | 157
|  | 5.4.3 Контролирует проектную организацию при сборе данных, моделировании транспортных потоков и расчёте нагрузки на улично-дорожную сеть (УДС). | 5.4.c Модель транспортных потоков представлена | 2027-05-16 | 2027-07-14 | 60
|  | 5.4.4 Организует согласование материалов с уполномоченными органами, архитектурное рассмотрение, экспертизы и профильные согласования. | 5.4.d Согласования с уполномоченными органами получены | 2027-05-07 | 2027-09-30 | 147
5.5 | Проект обеспечения сохранности ОКН, вкл. ГИКЭ и согласование ДКН
|  | 5.5.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 5.5.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-03-31 | 2027-05-25 | 56
|  | 5.5.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 5.5.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-04-27 | 2027-09-30 | 157
|  | 5.5.3 Координирует проведение ГИКЭ. Осуществляется в соответствии с нормами ФЗ N 73 от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и ПП РФ от 25 апреля 2024 года № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». Экспертиза проводится тремя аттестованными Министерством культуры РФ экспертами. | 5.5.c Заключение историко-культурной экспертизы представлено | 2027-05-25 | 2027-08-04 | 72
|  | 5.5.4 Контролирует процесс согласования ПД техническим заказчиком в соответствии с положениями Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы "Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия". | 5.5.d Согласование проектной документации по ОКН в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2027-06-21 | 2027-09-15 | 87
|  | 5.5.5 Координирует работы для обеспечения комплекса мероприятий и документов, направленных на защиту объектов культурного наследия при проведении работ вблизи них или на самих объектах. | 5.5.e Мероприятия и документы по защите объектов культурного наследия представлены | 2027-05-07 | 2027-09-30 | 147
5.6 | Программа по обеспечению сохранности прилегающих строений
|  | 5.6.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 5.6.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-03-31 | 2027-05-25 | 56
|  | 5.6.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 5.6.b Договор подписан и исполнен в полном объеме в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для дальнейшей реализации проекта | 2027-04-27 | 2027-09-30 | 157
|  | 5.6.3 Контролирует организацию мероприятий по сохранности окружающей застройки, археологии и историко-культурному наследию. | 5.6.c Мероприятия по сохранности окружающей застройки и наследия представлены | 2027-03-31 | 2027-09-30 | 184
|  | 5.6.4 Контролирует организацию логистики в центре Москвы и подготовки к началу основных работ | 5.6.d Защитные мероприятия и логистика подготовительного периода поредставлены | 2027-03-31 | 2027-09-30 | 184
5.7 | Мероприятия по обеспечению сохранности сооружений метрополитена с согласованием с ГУП "Московский метрополитен".
|  | 5.7.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 4.6.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-03-31 | 2027-05-25 | 56
|  | 5.7.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 4.6.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-04-27 | 2027-09-30 | 157
|  | 5.7.3 Координирует процедуру согласования проведения работ и проектных решений в технических и охранных зонах метро согласно СП: 120.13330.2022 Регламент ГУП «Московский метрополитен» (Приказ от: 14.07.2017 № 740) | 4.6.c Согласование работ в зонах метрополитена получены в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для дальнейшей реализации проекта | 2027-07-19 | 2027-09-30 | 74
5.8 | Мероприятия по обеспечению сохранности подземных сооружений и инженерных коммуникаций
|  | 5.8.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 4.7.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-03-31 | 2027-05-25 | 56
|  | 5.8.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 4.7.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-04-27 | 2027-09-30 | 157
|  | 5.8.3 Координирует работы для обеспечения комплекса мероприятий для сохранения подземных сооружений и инженерных коммуникаций | 4.7.c Мероприятия по сохранению подземных сооружений и коммуникаций | 2027-03-31 | 2027-09-30 | 184
|  | 5.8.4 Контролирует разработку проектной документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы. | 4.7.d Проектная документация в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для дальнейшей реализации проекта | 2027-07-01 | 2027-09-30 | 92
5.9 | Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
6 | Этап - Прохождение экспертизы и получение Разрешения на реконструкцию |  |  | 2027-09-30 | 2028-03-15 | 168
6.1 | Государственная экспертиза ПД и РИИ
|  | 6.1.1 Контролирует регистрацию ЛК Застройщика и подачу техническим заказчиком заявления в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы, интегрированной с автоматизированной информационной системой "Официальный портал Мэра и Правительства Москвы". | 5.1.a Заявление в электронной форме (ЛК Застройщика) | 2027-09-30 | 2027-11-17 | 49
|  | 6.1.2 Формирует пакет проектной документации и результатов инженерных изысканий, Заявления и Анкеты. Контролирует загрузку указанных документов на портал. | 5.1.b Пакет проектной документации и изысканий | 2027-09-30 | 2027-12-01 | 63
|  | 6.1.3 Контролирует регистрацию заявок на консультации с экспертами. | 5.1.c Заявки на консультации с экспертами | 2027-12-08 | 2028-01-31 | 55
|  | 6.1.4 Отслеживает и контролирует отработку и снятие замечаний экспертов. Контролирует дозагрузку ПД. | 5.1.d Замечания экспертизы устранены, положительное заключение получено в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2027-10-28 | 2028-02-15 | 111
|  | 6.1.5 Организует продление услуги техническим заказчиком в случае необходимости. | 5.1.e Продление срока услуги | 2027-12-31 | 2028-02-15 | 47
6.2 | Разрешение на реконструкцию
|  | 6.2.1 Контролирует регистрацию ЛК Застройщика и подачу техническим заказчиком заявления в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы, интегрированной с автоматизированной информационной системой "Официальный портал Мэра и Правительства Москвы". | 6.2.a Заявление в электронной форме (ЛК Застройщика) подано | 2028-02-15 | 2028-02-25 | 11
|  | 6.2.2 Формирует пакет проектной документации и результатов инженерных изысканий, Заявления и Анкеты, положительного заключения Мосгосэкспертизы. | 6.2.b Пакет проектной документации и изысканий сформирован в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения РнР и дальнейшей реализации проекта | 2028-02-15 | 2028-02-28 | 14
|  | 6.2.3 Сопровождает оформление разрешения на реконструкцию в соответствии с положениями Постановления Правительства Москвы от 17 апреля 2012 № 145-ПП «Об утверждении Административных регламентов предоставления государственных услуг города Москвы «выдача разрешения на строительство» и «выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». | 6.2.c Разрешение на реконструкцию получено | 2028-02-21 | 2028-03-15 | 24
6.3 | Программа проверок Мосгосстройнадзора
|  | 6.3.1 Контролирует подготовку, загрузку и сопровождение на портале пакета документов в соответствии с Положением о региональном государственном строительном надзоре в городе Москве (далее - Положение), определяющим порядок организации и осуществления регионального государственного строительного надзора в городе Москве. | 6.3.a Пакет документов строительного надзора представлен, итоговая проверка Мосгосстройнадзора успешно пройдена | 2028-02-21 | 2028-03-15 | 24
6.4 | Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
7 | Этап - Реконструкция Объекта |  |  | 2026-09-30 | 2031-06-01 | 1706
7.1 | Рабочая документация
|  | 7.1.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 7.1.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-09-30 | 2028-08-19 | 325
|  | 7.1.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 7.1.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2028-03-10 | 2030-09-15 | 920
|  | 7.1.3 Организует проверку Техническим заказчиком РД на соответствие ПД, экспертизе и бюджету. | 7.1.c Проверенная РД, соответствующая ПД, экспертизе и бюджету | 2027-09-30 | 2030-09-15 | 1082
|  | 7.1.4 Координирует разработку проектной документации стадии РД и выпуск «в производство работ» по всем необходимым разделам. | 7.1.d Рабочая документация выпущена "в производство работ" | 2027-09-30 | 2030-09-15 | 1082
7.2 | Разработка дизайна и концепции интерьеров, рабочая документация на РСР
|  | 7.2.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 7.2.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2029-06-30 | 2030-09-15 | 443
|  | 7.2.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 7.2.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2029-06-30 | 2030-09-15 | 443
|  | 7.2.3 Координирует оформление пространства, определение стиля, атмосферы, функциональности и эстетики, разработку рабочей документации. | 7.2.c Дизайн-концепция интерьеров и рабочая документация утверждена в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном дальнейшей реализации проекта | 2029-06-30 | 2030-09-15 | 443
7.3 | Демонтаж
|  | 7.3.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 7.3.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-09-30 | 2027-11-19 | 51
|  | 7.3.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 7.3.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-10-25 | 2028-03-15 | 143
|  | 7.3.3 Организует выполнение работ по демонтажу. | 7.3.c Демонтаж выполнен в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном дальнейшей реализации проекта | 2027-09-30 | 2028-03-15 | 168
7.4 | Генеральный подряд, СМР
|  | 7.4.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 7.4.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2028-03-15 | 2028-12-14 | 275
|  | 7.4.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 7.4.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2028-07-30 | 2030-09-15 | 778
|  | 7.4.3 Координирует процесс внесения изменений в РД. | 7.4.c РД изменена | 2028-08-25 | 2029-01-09 | 138
|  | 7.4.4 Контролирует устранение предписаний и замечаний надзорных органов, координирует управление изменениями на строительстве. | 7.4.d Предписания надзорных органов устранены | 2029-09-21 | 2030-09-02 | 347
|  | 7.4.5 Координирует оплату Технического заказчика и всех других участников на строительной стадии: подписание КС-2 / КС-3, качество материалов, исполнительную документацию, проверки Мосгосстройнадзора, отчётность и координацию. | 7.4.e Документация в полном объеме проверена | 2028-09-14 | 2030-09-15 | 732
|  | 7.4.6 Координирует работы Технического заказчика и всех других участников строительной стадии: контролирует сроки, бюджет, проектные решения, риски, отчётность, организует комитеты Заказчика и ключевые события. | 7.4.f Выполнены все мероприятия в объеме, требуемом нормативными документами и достаточном для дальнейшей реализации проекта | 2028-09-14 | 2030-09-15 | 732
|  | 7.4.7 Формирует резерв строительной стадии, ведёт cash-flow и план-факт анализ, управляет рисками подземной части, мультимедиа, фасадов, инженерных нагрузок, сроков и роста стоимости. | 7.4.g Выполнены все мероприятия в объеме, требуемом нормативными документами и достаточном для дальнейшей реализации проекта | 2029-12-28 | 2030-09-15 | 262
7.5 | Мультимедиа, свет, звук, видео, IT, сценическое / выставочное оборудование, поставки и монтаж
|  | 7.5.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 7.5.a Протокол о результатах закупки утвержден
|  | 7.5.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 7.5.b Договор подписан и исполнен в полном объеме
|  | 7.5.3 Сопровождает обеспечение объекта мультимедиа, светом, звуком, видео, IT, сценическим / выставочным оборудованием, поставки и монтаж | 7.5.c Выполнены все мероприятия (мультимедиа, свет, звук, видео, IT, сценическое / выставочное оборудование, поставки и монтаж) в объеме, требуемом нормативными документами и достаточном для дальнейшей реализации проекта | 2029-04-11 | 2029-12-26 | 260
7.6 | Строительный контроль
|  | 7.6.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 7.6.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2028-09-27 | 2028-11-27 | 62
|  | 7.6.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 7.6.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2028-09-15 | 2030-09-15 | 731
|  | 7.6.3 Организует и координирует работу Строительного контроля и всех другрих участников проекта | 7.6.c Строительный контроль выполнен в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном дальнейшей реализации проекта | 2028-09-15 | 2030-09-15 | 731
7.7 | Автороский надзор иностранного архитектора
|  | 7.7.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 7.7.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2028-09-15 | 2030-09-15 | 731
|  | 7.7.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 7.7.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2028-09-15 | 2030-09-15 | 731
|  | 7.7.3 Организует и координирует работу Авторского надзора иностранного архитектора и всех другрих участников проекта | 7.7.c Авторский надзор иностранного архитектора выполнен в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном дальнейшей реализации проекта
7.8 | Авторский надзор генерального проектировщика
|  | 7.8.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 7.8.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2028-09-15 | 2030-09-15 | 731
|  | 7.8.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 7.8.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2028-09-15 | 2030-09-15 | 731
|  | 7.8.3 Организует и координирует работу Авторского надзора генерального проектировщика и всех другрих участников проекта | 7.8.c Авторский надзор генерального проектировщика выполнен в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном дальнейшей реализации проекта
7.9 | Аторский надзор дизайнера интерьеров
|  | 7.891 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 7.9.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2029-05-13 | 2030-09-15 | 491
|  | 7.9.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 7.9.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2029-05-13 | 2030-09-15 | 491
|  | 7.9.3 Организует и координирует работу Авторского надзора дизайнера интерьеров и всех другрих участников проекта | 7.9.c Авторский надзор дизайнера интерьеров выполнен в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном дальнейшей реализации проекта
7.10 | Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
8 | Этап - Сдача Объекта, ЗОС, разрешение на ввод |  |  | 2026-09-30 | 2031-06-01 | 1706
8.1 | ЗОС, разрешение на ввод
|  | 8.1.1 Контролирует получение техническим заказчиком ЗОС. | 8.1.a Заключение о соответствии (ЗОС) получено | 2030-06-30 | 2030-09-15 | 78
|  | 8.1.2 Контролирует получение техническим заказчиком разрешения на ввод. | 8.1.b Разрешение на ввод объекта получено | 2030-06-30 | 2030-09-15 | 78
8.2 | Кадастровые учет и Регистрация права собственности на ОКС
|  | 8.2.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 8.2.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 337
|  | 8.2.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 8.2.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 337
|  | 8.2.3 Организует кадастровый учёт реконструированного объекта техническим заказчиком. | 8.2.c Объект поставлен на Кадастровый учёт | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 337
8.3 | Оформление паспорта БТИ всего комплекса зданий с учетом нового ОКС
|  | 8.3.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 8.3.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 337
|  | 8.3.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 8.3.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 337
|  | 8.3.3 Организует оформление паспорта БТИ всего комплекса зданий с учетом нового ОКС техническим заказчиком | 8.3.c Паспорт БТИ оформлен
8.4 | Передача объекта оператору / эксплуатирующей организации
|  | 8.4.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 8.4.a Протокол о результатах закупки утвержден
|  | 8.4.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 8.4.b Договор подписан и исполнен в полном объеме
|  | 8.4.3 Организует передача объекта оператору / эксплуатирующей организации | 8.4.c Объект передан оператору / эксплуатирующей организации
9 | Работы и услуги в течении реализации проекта |  |  | 2026-09-30 | 2031-06-01 | 1706
9.1 | Услуги технического заказчика
|  | 9.1.1 Организует закупочные процедуры по подбору технического заказчика: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения Заказчиком. | 9.1.a Протокол о результатах отбора технического заказчика | 2026-09-30 | 2026-12-25 | 87
|  | 9.1.2 Выполняет договорную работу по привлечению технического заказчика: согласовывает существенные условия, готовит проект договора, разрешает разногласия, заключает и регистрирует договор с техническим заказчиком, контролирует графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и участвует в приёмке-сдаче услуг, проверяет УПД и первичные документы, регистрирует результаты, изменения и дополнения, закрывает договор, контролирует гарантийные обязательства, претензионную работу и урегулирует споры. | 9.1.b Договор с техническим заказчиком исполнен в полном объеме | 2026-11-25 | 2031-06-01 | 1650
|  | 9.1.3 Организует и контролирует работу технического заказчика и работу всех других участников проекта. | 9.1.c Выполнены все мероприятия в объеме, требуемом нормативными документами для обязательных функций Технического закзачика и достаточном для дальнейшей эксплуатации объекта | 2026-09-30 | 2031-06-01 | 1706
| ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | 2026-07-01 | 2031-06-01 | 1797
Ежемесячное вознаграждение, без НДС