## Форма КП
ЗАКАЗЧИК:
| ОБЪЕКТ: | мультимедийный центр, г. Москва
| Адрес: | г.Москва
| Площадь объекта, м2 | 21600
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОМПАНИЯ (полное наименование в т.ч. форма собственности):
Юридический адрес:
Электронный адрес:
Контактное лицо (Ф.И.О.) :
Контактный телефон:
Реквизиты:
| Сроки производства работ | 60 месяцев
№ | Наименование работ | Услуги | Результаты услуг | Дата начала работ | Дата окончания | Длительность, к.д. | Бонус за выполнение этапа, без НДС
1
1 | Этап 1 — Функции и мероприятия технического заказчика до получения разрешения на строительство
1.1 | Анализ исходного состояния дел
|  | 1.1.1 Анализ имеющейся и определение недостающей документации: проведение анализа правоустанавливающей документации на земельные участки и исходно-разрешительной документации для разработки проектной документации, прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и получения разрешения на строительство. | 1.1.1 Перечень недостающих документов определен
|  | 1.1.2 Перечень необходимых согласований для размещения Объектов на ЗУ: определение перечня необходимых согласований, согласующих инстанций и сроков по каждому виду согласований. | 1.1.2 Перечень необходимых согласований и сроков определен
|  | 1.1.3 Разработка общего графика реализации проекта (уровень детализации L1-L2). | 1.1.3 Общий график реализации проекта (L1-L2) разработан
1.2 | Организация и сопровождение мероприятий по разработке ППТ и получению ГПЗУ
|  | 1.2 Организация и сопровождение мероприятий по разработке проекта планировки территории (ППТ) и получению градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). | 1.2 ГПЗУ получен
1.3 | Организация тендерных процедур
|  | 1.3.1 Разработка и согласование с Застройщиком регламента о проведении тендерных процедур. | 1.3.1 Регламент проведения тендерных процедур согласован с Застройщиком
|  | 1.3.2 Организация и проведение тендеров на проектно-изыскательские работы: организация конкурсных процедур с целью заключения договоров на выполнение работ по Объекту (изыскания, проектирование); условия проведения тендера определяются Застройщиком, победитель определяется тендерным комитетом; составление сравнительных таблиц в утвержденной Застройщиком форме с техническим и финансовым анализом по результатам каждого этапа тендера; организация технических встреч/переговоров с номинированными подрядчиками; сопровождение заключения договоров с выбранными Подрядчиками. | 1.3.2 Договоры на проектно-изыскательские работы заключены
|  | 1.3.3 Организация и проведение тендеров на выполнение строительно-монтажных работ: организация тендера на Генеральный подряд с целью заключения договора на выполнение СМР по Объекту; составление сравнительных таблиц в утвержденной Застройщиком форме с техническим и финансовым анализом по результатам каждого этапа тендера; организация технических встреч/переговоров с подрядчиками. | 1.3.3 Договор на выполнение СМР с Генеральным подрядчиком подготовлен к заключению
|  | 1.3.4 Сопровождение заключения договоров с выбранным Генеральным подрядчиком на выполнение СМР по Объекту. | 1.3.4 Договор с Генеральным подрядчиком на выполнение СМР заключен
1.4 | Управление проектно-изыскательскими работами
|  | 1.4.0 Сопровождение инженерных изысканий для проектирования Объектов: ознакомление с техническим заданием, программой изысканий и результатами инженерных изысканий; выдача рекомендаций по результатам рассмотрения представленной документации; сопровождение при согласовании технических отчетов в уполномоченных государственных органах. | 1.4.0 Инженерные изыскания для проектирования сопровождены, рекомендации выданы
|  | 1.4.1 Организация и получение технических условий (ТУ) на присоединение Объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и на присоединение к дорожной сети: сопровождение подготовки Генеральным проектировщиком расчетов потребности Объектов в инженерных ресурсах (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, ливневая канализация, газоснабжение, сети связи); проверка корректности расчетов нагрузок; подготовка комплекта документов, организация и сопровождение получения ТУ на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения и к дорожной сети. | 1.4.1 Технические условия на присоединение к сетям и дорожной сети получены
|  | 1.4.2 Сопровождение разработки и согласование Проектной документации (ПД): разработка Технического задания на проектирование и согласование с Застройщиком; формирование и передача комплекта исходных данных Генеральному проектировщику; контроль соблюдения сроков разработки ПД; проверка ПД на соответствие утвержденному Техническому заданию и законодательству РФ; выявление нарушений и выдача замечаний Генеральному проектировщику, контроль их устранения; согласование ПД в уполномоченных органах государственной власти (при необходимости); ознакомление с комплектом документации для подачи в Экспертизу; сопровождение Экспертизы, включая получение и передачу замечаний экспертов Генеральному проектировщику, контроль сроков и полноты их устранения. | 1.4.2 Проектная документация разработана и согласована, положительное заключение экспертизы получено
1.5 | Разработка и контроль бюджета строительства на этапе проектирования
|  | 1.5.1 Разработка укрупненного бюджета проекта на основании разработанного эскизного проекта, исходных данных, предоставленных Застройщиком, и в соответствии с графиком реализации проекта. | 1.5.1 Укрупненный бюджет проекта разработан
|  | 1.5.2 Актуализация/детализация бюджета строительства по мере разработки Проектной документации. | 1.5.2 Бюджет строительства актуализирован/детализирован
|  | 1.5.3 Контроль соблюдения утвержденного бюджета проекта в процессе проектирования: проверка проектных решений на соответствие целевым бюджетным показателям и «Плановому бюджету» в целом; при превышении целевых показателей — поиск вариантов и выдача предложений Генпроектировщику по оптимизации, проверка проработанных решений и контроль включения в ПД/РД соответствующих по цене проектных решений. | 1.5.3 Соблюдение утвержденного бюджета проекта в процессе проектирования обеспечено
1.6 | Получение разрешения на строительство
|  | 1.6.1 Сопровождение и получение Разрешений на строительство Объектов. | 1.6.1 Разрешение на строительство получено
1.7 | Вознаграждение за выполнение этапа (бонус)
2 | Этап 2 — Функции и мероприятия технического заказчика на этапе строительства
2.1 | Сопровождение разработки рабочей документации (РД)
|  | 2.1.1 Составление Технического задания на разработку Рабочей документации. | 2.1.1 Техническое задание на разработку РД составлено
|  | 2.1.2 Контроль сроков и сопровождение процесса разработки Рабочей документации. | 2.1.2 Разработка РД сопровождена в установленные сроки
|  | 2.1.3 Проверка Рабочей документации на соответствие Проектной документации, заключению Экспертизы. | 2.1.3 РД проверена на соответствие ПД и заключению экспертизы
|  | 2.1.4 Проверка Рабочей документации на соответствие нормативно-правовым документам, определяющим комплектность, объем, правильность оформления. | 2.1.4 РД проверена на соответствие нормативным требованиям
|  | 2.1.5 Выявление дефектов и контроль устранения выявленных дефектов в Рабочей документации. | 2.1.5 Дефекты в РД выявлены и устранены
|  | 2.1.6 Подготовка полного перечня имеющейся «РД» с указанием документации, выпущенной в «производство работ» (по листам и томам «РД»). | 2.1.6 Перечень имеющейся РД подготовлен
|  | 2.1.7 Формирование остаточного объема работ по разработке «РД» до ввода в эксплуатацию. | 2.1.7 Остаточный объем работ по разработке РД сформирован
2.2 | Управление строительно-монтажными работами
2.2.1 Подготовка площадки к началу СМР
|  | 2.2.1.1 Получение разрешений соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения СМР действующих коммуникаций, источников водо-, паро- и энергоснабжения. | 2.2.1.1 Разрешения на использование действующих коммуникаций на период СМР получены
|  | 2.2.1.2 Оформление документов на вырубку и пересадку деревьев и кустарников, снос строений (в том числе сопровождение разработки проекта сноса строений), освобождение площадки строительства от мешающих строительству объектов (при необходимости). | 2.2.1.2 Площадка строительства освобождена от мешающих объектов
|  | 2.2.1.3 Определение объемов и мест складирования/вывоза грунта и плодородного слоя почвы. | 2.2.1.3 Объемы и места складирования/вывоза грунта определены
|  | 2.2.1.4 Заказ координат опорной геодезической сети и геодезической разбивочной основы, необходимых для строительства. | 2.2.1.4 Координаты опорной геодезической сети получены
|  | 2.2.1.5 Контроль создания геодезической разбивочной основы для строительства. | 2.2.1.5 Геодезическая разбивочная основа создана
|  | 2.2.1.6 Контроль обеспечения выполнения разбивки осей зданий и трасс сооружений. | 2.2.1.6 Разбивка осей зданий и трасс сооружений выполнена
|  | 2.2.1.7 Сопровождение выноса действующих сетей энергоснабжения и теплоснабжения. | 2.2.1.7 Действующие сети энерго- и теплоснабжения вынесены
|  | 2.2.1.8 Получение разрешений на производство работ в зоне воздушных линий электропередач, в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений (при необходимости). | 2.2.1.8 Разрешения на производство работ в охранных зонах получены
|  | 2.2.1.9 Контроль (организация, при необходимости, или по требованию Застройщика) получения подрядчиками всех необходимых разрешений на период строительства, включая своевременное и правильное открытие ордеров. | 2.2.1.9 Разрешения и ордера подрядчиков на период строительства получены
|  | 2.2.1.10 Передача Генеральному подрядчику копий разрешений органов исполнительной власти на использование земельных участков для строительства, разрешения Комитета Госстройнадзора на выполнение строительных работ, действующих технических условий на электроснабжение, водопровод, канализацию, отопление, телефонизацию и радиофикацию. | 2.2.1.10 Разрешительная документация и ТУ переданы Генеральному подрядчику
|  | 2.2.1.11 Передача Генеральному подрядчику оформленной «в производство работ» рабочей документации, разработанной на основании утверждённой в экспертизе Проектной документации, в количестве, необходимом для выполнения работ Генерального подрядчика и привлеченных субподрядных организаций. | 2.2.1.11 РД в производство работ передана Генеральному подрядчику
2.2.2 Организация и управление работами на площадке строительства
|  | 2.2.2.1 Утверждение до начала СМР на Объекте перечня лиц, которые от имени Технического заказчика уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за: проведением строительно-монтажных, пуско-наладочных и специальных работ и соответствием их проекту, СНиП, ГОСТ, другим нормативным документам; качеством применяемых материалов, конструкций и оборудования; приемкой скрытых и законченных работ; таким лицам предоставляется право выдавать предписания о прекращении или временной приостановке работ. | 2.2.2.1 Перечень уполномоченных лиц технического надзора утвержден
|  | 2.2.2.2 Регистрация первичной документации (журналов работ) в государственных контролирующих органах, органах, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований пожарных надзорных служб и т.д. | 2.2.2.2 Первичная документация зарегистрирована в контролирующих органах
|  | 2.2.2.3 Организация освидетельствования грунтов основания под фундаменты и проверку правильности посадки зданий и сооружений в натуре, а также геодезический контроль за прокладкой инженерных сетей. | 2.2.2.3 Освидетельствование грунтов основания и геодезический контроль проведены
|  | 2.2.2.4 Контроль за использованием Генеральным подрядчиком для целей строительства разгрузочных площадок и складских помещений, грузоподъемных механизмов и транспортных средств для транспортировки, приемки, складирования и хранения строительных материалов, конструкций и оборудования поставки подрядчика. | 2.2.2.4 Использование площадок, складов и механизмов Генподрядчиком проконтролировано
|  | 2.2.2.5 Оказание содействия Генеральному подрядчику в привлечении для выполнения работ по вскрытию подземных коммуникаций и подключению к действующим сетям энерго-, тепло- и водоснабжения, канализации соответствующих эксплуатационных организаций, а при выполнении данных работ силами подрядчика или его субподрядных организаций — в получении разрешения от соответствующих структур и обеспечении надзора за выполнением указанных работ. | 2.2.2.5 Разрешения на вскрытие подземных коммуникаций и подключение к сетям получены
|  | 2.2.2.6 Получение разрешений соответствующих эксплуатационных организаций. | 2.2.2.6 Разрешения эксплуатационных организаций получены
|  | 2.2.2.7 Контроль выполнения технических условий присоединения Объекта к инженерным сетям города. | 2.2.2.7 Выполнение технических условий присоединения к сетям города проконтролировано
|  | 2.2.2.8 Проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов, привлеченных к выполнению работ на Объекте. | 2.2.2.8 Наличие лицензий и сертификатов исполнителей и поставщиков подтверждено
|  | 2.2.2.9 Организация, контроль и участие в оформлении и согласовании документов по завозу экологически чистого грунта, вывозу грунта, непригодного для вторичного использования, строительного мусора и отходов, завозу недостающего грунта с карьеров и по отводу земельного участка под временное складирование грунта. | 2.2.2.9 Документы по завозу/вывозу грунта, мусора и отходов оформлены
|  | 2.2.2.10 Организация и проведение с Генеральным подрядчиком и другими участниками строительства совещаний для решения оперативных вопросов. | 2.2.2.10 Оперативные совещания с участниками строительства организованы
|  | 2.2.2.11 Установка порядка ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сообщение об этом Генеральному подрядчику. | 2.2.2.11 Порядок ведения исполнительной документации установлен и доведен до Генподрядчика
|  | 2.2.2.12 Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ и иных документов) и внесенных в нее изменений, в том числе в связи с выполненными отклонениями при производстве СМР. | 2.2.2.12 Первичная исполнительная документация проверена
|  | 2.2.2.13 Контроль исполнения Генеральным подрядчиком указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного надзора, а также требований строительного контроля, относящихся к качеству выполняемых СМР и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования. Обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ. | 2.2.2.13 Указания авторского и государственного надзора исполнены, дефекты устранены
|  | 2.2.2.14 Выдача указаний Генеральному подрядчику о конкретном составе приемосдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки Объектов в эксплуатацию. | 2.2.2.14 Состав приемосдаточной исполнительной документации определен
|  | 2.2.2.15 Обеспечение согласования с соответствующими организациями порядка установки, опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования. | 2.2.2.15 Порядок установки и регистрации технологического оборудования согласован
|  | 2.2.2.16 Приемка от Генерального подрядчика законченных работ и оказанных услуг в соответствии с условиями договоров подряда. | 2.2.2.16 Законченные работы и услуги приняты от Генерального подрядчика
|  | 2.2.2.17 Производство освидетельствования и оценки, совместно с работниками строительно-монтажных организаций и авторского надзора, выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, и промежуточную приемку ответственных конструкций, оформление актов скрытых работ, а также обеспечение выполнения требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ. | 2.2.2.17 Акты освидетельствования скрытых работ оформлены
|  | 2.2.2.18 В необходимых случаях организация внесения изменений в проектную документацию, ее повторное утверждение (согласование) с Застройщиком. | 2.2.2.18 Изменения в проектную документацию внесены и согласованы
|  | 2.2.2.19 Рассмотрение, с привлечением проектных организаций, замечаний и предложений Генерального подрядчика по выявленным погрешностям и ошибкам в проектной документации, принятие по ним решения и доведение их Генеральному подрядчику. | 2.2.2.19 Замечания по ошибкам в проектной документации рассмотрены, решения доведены
|  | 2.2.2.20 При выявлении необходимости в выполнении объемов работ, не предусмотренных проектом, информирование об этом Застройщика и Генерального подрядчика и, по согласию Сторон, обеспечение внесения изменений в проектную документацию. | 2.2.2.20 Изменения в проектную документацию по дополнительным работам внесены
|  | 2.2.2.21 Подтверждение соответствия качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, осуществление освидетельствования скрытых работ в целом или отдельных ее этапов, выдача разрешения на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний. | 2.2.2.21 Качество выполненных работ подтверждено, разрешение на продолжение выдано
|  | 2.2.2.22 При выявлении фактов нарушения подрядчиком организации и методов ведения работ, установленных проектом, отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией и обязательными строительными нормами и правилами, — выдача предписаний Генеральному подрядчику о необходимости устранения нарушений, а в случае невыполнения предписания — о приостановке работ, с установлением сроков устранения нарушений и внесением записей в журнал производства работ. | 2.2.2.22 Предписания об устранении нарушений выданы и исполнены
|  | 2.2.2.23 Организация и контроль проведения комплексного испытания оборудования и систем жизнеобеспечения в соответствии с техническими условиями и требованиями строительных норм и правил. | 2.2.2.23 Комплексные испытания оборудования и систем жизнеобеспечения проведены
|  | 2.2.2.24 Организация выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ. | 2.2.2.24 Шеф-монтажные и пусконаладочные работы организованы
|  | 2.2.2.25 Контроль за своевременным и качественным выполнением геодезических работ в процессе строительства. | 2.2.2.25 Геодезические работы выполнены своевременно и качественно
|  | 2.2.2.26 Обеспечение и контроль соблюдения проектировщиком функций авторского надзора. | 2.2.2.26 Функции авторского надзора обеспечены
|  | 2.2.2.27 Ведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ, затрат на устранение дефектов и переделки. | 2.2.2.27 Учет объемов и стоимости принятых и некачественно выполненных работ ведется
|  | 2.2.2.28 Участие в проведении рабочих комиссий (приемочных комиссий), проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке. | 2.2.2.28 Участие в рабочих и приемочных комиссиях обеспечено
|  | 2.2.2.29 Организация и контроль совместно с участниками строительства Объекта соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности, правил эксплуатации грузоподъемных механизмов при производстве работ. | 2.2.2.29 Соблюдение техники и пожарной безопасности обеспечено
|  | 2.2.2.30 Взаимодействие с государственными, муниципальными, надзорными, инспектирующими и другими организациями, должностными лицами по всем вопросам, возникающим в процессе строительства Объектов. | 2.2.2.30 Взаимодействие с надзорными и контролирующими органами обеспечено
|  | 2.2.2.31 Участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, инспекциями и комиссиями. | 2.2.2.31 Участие в проверках органов государственного надзора обеспечено
2.2.3 Строительный контроль
|  | 2.2.3.1 Контроль соответствия поступающих/применяемых конструкций, изделий, материалов утвержденной «в производство работ» рабочей документации, техническим нормативным документам. | 2.2.3.1 Соответствие конструкций и материалов РД и нормативным документам подтверждено
|  | 2.2.3.2 Контроль технологии строительно-монтажных процессов и качества производства работ. | 2.2.3.2 Технология и качество производства работ проконтролированы
|  | 2.2.3.3 Выявление дефектов и недоделок при производстве работ, конструктивных элементов, объекта в целом. | 2.2.3.3 Дефекты и недоделки при производстве работ выявлены
|  | 2.2.3.4 Контроль своевременного устранения дефектов. | 2.2.3.4 Дефекты своевременно устранены
|  | 2.2.3.5 Контроль надлежащего монтажа оборудования, проведения испытаний, пусконаладочных работ оборудования и систем. | 2.2.3.5 Монтаж и пусконаладка оборудования проконтролированы
|  | 2.2.3.6 Контроль очередности, объемов и сроков проведения необходимых исследовательских работ, лабораторных испытаний, режимных наблюдений, инструментального контроля. | 2.2.3.6 Исследовательские и лабораторные работы выполнены в установленные сроки
|  | 2.2.3.7 Осуществление совместно с Генеральным подрядчиком и Авторским надзором промежуточной приемки ответственных конструкций здания, в т.ч. скрываемых при производстве последующих работ. | 2.2.3.7 Промежуточная приемка ответственных конструкций проведена
|  | 2.2.3.8 Контроль наличия, правильности и своевременности составления Генеральным подрядчиком первичной исполнительной технической документации, общих и специальных журналов работ. | 2.2.3.8 Первичная исполнительная документация составлена своевременно и корректно
|  | 2.2.3.9 Контроль комплектования Генеральным подрядчиком Исполнительной документации в объеме, необходимом для получения ЗОС, накапливание и архивирование переданной Генеральным подрядчиком Исполнительной документации. | 2.2.3.9 Исполнительная документация укомплектована и заархивирована для получения ЗОС
|  | 2.2.3.10 Проверка предъявленных к сдаче Генеральным подрядчиком объемов выполненных работ в акте выполненных работ на соответствие утвержденной «в производство работ» Рабочей документации. | 2.2.3.10 Объемы выполненных работ проверены на соответствие РД
|  | 2.2.3.11 Выявление и отклонение необоснованных объемов. | 2.2.3.11 Необоснованные объемы выявлены и отклонены
|  | 2.2.3.12 Ведение оперативного учета незавершенного строительством объекта: нарастающих объемов выполненных и принятых Строительно-монтажных работ (СМР). | 2.2.3.12 Оперативный учет нарастающих объемов выполненных СМР ведется
2.2.4 Контроль соблюдения общей сметной стоимости строительства
|  | 2.2.4.1 Проверка стоимости выполненных работ, предъявленных к оплате Генеральным подрядчиком в акте выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, на соответствие сметной документации. | 2.2.4.1 Стоимость выполненных работ проверена на соответствие смете
|  | 2.2.4.2 Недопущение необоснованного увеличения расценок. | 2.2.4.2 Необоснованное увеличение расценок не допущено
|  | 2.2.4.3 Выявление и отклонение необоснованных затрат. | 2.2.4.3 Необоснованные затраты выявлены и отклонены
|  | 2.2.4.4 Ведение оперативного учета незавершенного строительством объекта: нарастающих объемов и стоимости принятых и оплаченных СМР. | 2.2.4.4 Учет объемов и стоимости принятых и оплаченных СМР ведется
|  | 2.2.4.5 Ведение учета объемов и стоимости некачественно выполненных СМР, затрат на устранение дефектов и переделки. | 2.2.4.5 Учет некачественно выполненных СМР и затрат на устранение дефектов ведется
2.2.5 Ввод объекта в эксплуатацию
|  | 2.2.5.1 Организация и проведение приемочной комиссии завершенных строительно-монтажных работ с участием Застройщика и Генерального подрядчика, оформление актов приемки (с обязательным подписанием документов совместно с представителем Застройщика). | 2.2.5.1 Акты приемки завершенных СМР оформлены
|  | 2.2.5.2 Контроль устранения Генеральным подрядчиком замечаний. | 2.2.5.2 Замечания приемочной комиссии устранены
|  | 2.2.5.3 Получение Заключений о Соответствии построенных Объектов (ЗОС). | 2.2.5.3 Заключение о соответствии (ЗОС) получено
|  | 2.2.5.4 Сопровождение получения Разрешений на ввод Объектов в эксплуатацию. | 2.2.5.4 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
|  | 2.2.5.5 Передача документации службе эксплуатации Застройщика. | 2.2.5.5 Документация передана службе эксплуатации Застройщика
2.2.6 Организация работы в СОД и личного кабинета Застройщика (SIGNAL)
|  | 2.2.6.1 Технический заказчик организует Среду Общих Данных (СОД) с предоставлением доступа Застройщику к системе СОД. | 2.2.6.1 Доступ Застройщика к Среде Общих Данных (СОД) предоставлен
|  | 2.2.6.2 Личный кабинет Застройщика: Технический заказчик предоставляет доступ Застройщику к мобильному приложению, куда еженедельно выкладывает актуальную информацию о ходе строительства (приложение на iOS и Android). | 2.2.6.2 Доступ к личному кабинету (мобильному приложению SIGNAL) предоставлен
2.3 | Вознаграждение за выполнение этапа (бонус)
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Ежемесячное вознаграждение, без НДС