## Форма КП
ЗАКАЗЧИК:
| ОБЪЕКТ: | мультимедийный центр, г. Москва
| Адрес: | г.Москва
| Площадь объекта, м2 | 21600
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОМПАНИЯ (полное наименование в т.ч. форма собственности):
Юридический адрес:
Электронный адрес:
Контактное лицо (Ф.И.О.) :
Контактный телефон:
Реквизиты:
| Сроки производства работ | 60 месяцев
№ | Наименование работ | Услуги управляющей компании | Результаты услуг управляющей компании | Дата начала работ | Дата окончания | Длительность, к.д. | Бонус УК за выполнение этапа, без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Этап - Градостроительный аудит и исходные условия реализации Проекта |  |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 153
1.1 | Правовой анализ имущественного комплекса
|  | 1.1.1 Собирает и актуализирует исходные данные по земельным участкам, зданиям, помещениям, ЕГРН, арендаторам и пользователям. | 1.1.a Сведения ЕГРН актуализированы | 2026-07-01 | 2026-07-24 | 24
|  | 1.1.2 Анализирует состав ЗУ, права на здание кинотеатра и статус помещений Доходного дома. Оценивает риски, связанные со вторым собственником, последствиями консолидации прав и необходимостью переадресации объекта. Формирует юридически устойчивую модель реконструкции. | 1.1.b Юридическая модель реконструкции увтерждена | 2026-07-01 | 2026-09-07 | 69
|  | 1.1.3 Анализирует возможности реализации проекта как единого комплекса и готовит юридическую позицию по глубокой реконструкции, проверяет необходимость объединения / перераспределения земельных участков и кадастровых работ по участкам и объектам недвижимости. | 1.1.c Юридическое заключение о реализуемости проекта представлено | 2026-07-01 | 2026-09-21 | 83
|  | 1.1.4 Проводит комплексный анализ ПЗЗ, Генерального плана Москвы, ППТ/ПМТ, красных линий, ЗОУИТ и ограничений исторического центра. Оценивает влияние пешеходных и транспортных потоков, а также техническую возможность эксплуатации кровли под общественные зоны | 1.1.d Аналитический отчёт по градостроительным ограничениям представлен | 2026-07-01 | 2026-09-07 | 69
|  | 1.1.5 Определяет необходимость корректировки ПЗЗ/ГЗ и проведения публичных процедур, готовит градостроительное заключение по реализуемости проекта. | 1.1.e Заключение о необходимости изменения ПЗЗ представлено | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 63
|  | 1.1.6 Готовит дорожную карту, матрицу ответственности участников проекта, регламенты, контроль сроков, бюджета, рисков и решений. | 1.1.f Дорожная карта проекта утверждена Застройщиком | 2026-07-28 | 2026-11-15 | 111
|  | 1.1.7 Формирует первичную карту затрат, определяет лимиты по концептуальному блоку, изысканиям и обследованиям, закладывает базовые финансовые резервы на непредвиденные риски | 1.1.g Бюджетная структура проекта утверждена Застройщиком | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 63
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания, регистрации в ГИС ОГД
|  | 1.2.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 1.2.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 38
|  | 1.2.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 1.2.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-08-02 | 2026-11-15 | 106
|  | 1.2.3 Организует привлечение технического заказчика и других участников, необходимых для выполнения обследований, изысканий и специальных исследований: конструкции, фундаменты, фасады, инженерия, геология, геодезия, экология, археология, историко-культурные исследования, окружающая застройка, транспорт, акустика, инсоляция и сводный отчёт. | 1.2.c Программа изыскательских работ, техническое задание, заключение по изысканиям представлены в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-07-15 | 2026-11-15 | 124
1.3 | Инженерно-геологические, гидрологические и экологические изыскания
|  | 1.3.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 1.3.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-08-01 | 2026-09-06 | 37
|  | 1.3.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 1.3.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-08-19 | 2026-11-30 | 104
|  | 1.3.3 Организует обследования, изыскания и специальные исследования: конструкции, фундаменты, фасады, инженерия, геология, геодезия, экология, археология, историко-культурные исследования, окружающая застройка, транспорт, акустика, инсоляция и сводный отчёт. | 1.3.c Программа изыскательских работ и техническое задание, заключение по изысканиям согласованы в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 122
1.4 | Техническое обследование строительных конструкций
|  | 1.4.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 1.4.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 38
|  | 1.4.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 1.4.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-08-02 | 2026-11-15 | 106
|  | 1.4.3 Организует обследования, изыскания и специальные исследования: конструкции, фундаменты, фасады, инженерия, геология, геодезия, экология, археология, историко-культурные исследования, окружающая застройка, транспорт, акустика, инсоляция и сводный отчёт. | 1.4.c Программа изыскательских работ и техническое задание, согласованное заключение по изысканиям, техническое заключение в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-07-15 | 2026-11-15 | 124
1.5 | Техническое обследование строительных конструкций зоны влияния
|  | 1.5.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 1.5.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 38
|  | 1.5.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 1.5.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-08-02 | 2026-11-15 | 106
|  | 1.5.3 Организует обследования, изыскания и специальные исследования зоны влияния. | 1.5.c Программа изыскательских работ и техническое задание, согласованное заключение по изысканиям, техническое заключение представлены в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-07-15 | 2026-11-15 | 124
1.6 | Историко-культурные изыскания
|  | 1.6.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 1.6.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 38
|  | 1.6.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 1.6.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-08-02 | 2026-11-15 | 106
|  | 1.6.3 Организует обследования, изыскания и специальные исследования: конструкции, фундаменты, фасады, инженерия, геология, геодезия, экология, археология, историко-культурные исследования, окружающая застройка, транспорт, акустика, инсоляция и сводный отчёт. | 1.6.c Заключение по изысканиям, Заключение ДКН об отсутствии/отсутствии данных/о наличии или об отсутствии объектов археологического наследия по результатам государственной историко-культурной экспертизы/наличии объектов археологического наследия представлены в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-09-27 | 2026-11-15 | 50
1.7 | Изучение и систематизация материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет
|  | 1.7.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 1.7.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 10
|  | 1.7.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 1.7.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-07-20 | 2026-08-15 | 27
|  | 1.7.3 Организует обследования, изыскания и специальные исследования: конструкции, фундаменты, фасады, инженерия, геология, геодезия, экология, археология, историко-культурные исследования, окружающая застройка, транспорт, акустика, инсоляция и сводный отчёт. | 1.7.c Технический отчет по результатам изучения и систематизации материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет представлен в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 15
1.8 | Специальные инженерно-геофизические изыскания (вертикальное сейсмопрофилирование, НТС в случае обнаружения опасных техногенных грунтов)
|  | 1.8.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 1.8.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-08-01 | 2026-09-06 | 37
|  | 1.8.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 1.8.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-08-19 | 2026-11-30 | 104
|  | 1.8.3 Организует обследования, изыскания и специальные исследования: конструкции, фундаменты, фасады, инженерия, геология, геодезия, экология, археология, историко-культурные исследования, окружающая застройка, транспорт, акустика, инсоляция и сводный отчёт. | 1.8.c Программа изыскательских работ и техническое задание, заключение по изысканиям, Техническое заключение представлены в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 122
1.9 | Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
2 | Этап - Архитектурная концепция и согласование |  |  | 2026-07-15 | 2027-03-31 | 260
2.1 | Буклет АГК, вкл. НПМ
|  | 2.1.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 2.1.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-07-15 | 2026-08-07 | 24
|  | 2.1.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 2.1.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-07-27 | 2026-09-30 | 66
|  | 2.1.3 Формирует архитектурную концепцию мультимедийного центра. | 2.1.c Архитектурная концепция мультимедийного центра | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 78
|  |  | 2.1.d Schematic design и design intent | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 78
|  | 2.1.5 Обеспечивает подготовку презентационных материалов для Заказчика, города / Мэра Москвы и публичного контура и обеспечивает разработку экспизного проекта в соответствие с авторской идей | 2.1.e Презентационные материалы представлены | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 78
|  | 2.1.6 Организует подготовку буклета АГК и НПМ | 2.1.f Буклет АГК и НПМ подготовлены в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 32
2.2 | Рабочее рассмотрение Мэром Москвы (доработки материалов буклета)
|  | 2.2.1 Готовит презентационные материалы для Заказчика, города / Мэра Москвы и публичного контура | 2.2.a Презентационные материалы представлены и согласованы | 2026-09-30 | 2026-10-19 | 20
|  | 2.2.2 Сопровождает рассмотрение и доработку материалов у Мэра Москвы, «Активный гражданин», материалы для общественных обсуждений. | 2.2.b Согласованы материалы общественных обсуждений | 2026-10-06 | 2026-10-31 | 26
2.3 | Архитектурная комиссия ДГП
|  | 2.3.1 Готовит материалы для согласования с уполномоченными органами, архитектурного рассмотрения и профильных согласований. | 2.3.a Материалы для согласования | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 31
|  | 2.3.2 Сопровождает согласование АГР / АГО, архитектурно-градостроительные решения и формирование «цифрового двойника» города. | 2.3.b Согласованное АГР / АГО | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 31
2.4 | Альбом АГР и ВПМ
|  | 2.4.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 2.4.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-10-30 | 2026-11-17 | 19
|  | 2.4.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 2.4.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-11-08 | 2026-12-30 | 53
|  | 2.4.3 Проводит административное сопровождение через Техзаказчика, организует подачу документов, сопровождает прохождение Архкомиссии ДГП и обеспечивает получение других необходимых согласований. | 2.4.c Заключение Архитектурной комиссии ДГП, Задание на проектирование. Альбом АГР представлены в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 62
2.5 | Архитектурная комиссия ДГП
|  | 2.5.1 Готовит материалы для согласования с уполномоченными органами, архитектурное рассмотрение и профильные согласования. | 2.5.a Материалы для согласования | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 32
|  | 2.5.2 Сопровождает в Архитектурной комиссии ДГП г. Москвы. Требования к материалам в формате IFC, представляемым в целях согласования архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, утверждены совместным распоряжением Департамента градостроительной политики города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 16 января 2026 г. № ДГП-Р-1/26/64-16-6/26 | 2.5.b Согласование в Архитектурной комиссии ДГП | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 32
2.6 | Свидетельство об утверждении АГР
|  | 2.6.1 Организует регистрацию ЛК Застройщика и контролирует подачу техническим заказчиком заявления в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы, интегрированной с автоматизированной информационной системой "Официальный портал Мэра и Правительства Москвы". Постановление Правительства Москвы от 30 апреля 2013 г. N 284-ПП «Административный регламент предоставления государственной услуги "Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства». | 2.6.a Заявление в электронной форме (ЛК Застройщика) подано | 2027-01-30 | 2027-02-20 | 22
|  | 2.6.2 Сопровождает в ДГП, организует снятие и устранение замечаний. | 2.6.b Согласование ДГП получено | 2027-02-11 | 2027-03-31 | 49
|  | 2.6.3 Сопровождает в оформлении Свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства. | 2.6.c Свидетельство об утверждении АГР получено | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 31
2.7 | Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
3 | Этап - Получение ГПЗУ |  |  | 2026-10-31 | 2027-07-31 | 274
3.1 | Внесение изменений в ПЗЗ и ГПЗУ, сопровождение РГ и ГЗК
|  | 3.1.1 Анализирует действующее ГПЗУ / имеющийся комплект градостроительных документов | 3.1.a Заключение по анализу ГПЗУ / имеющегося комплекта градостроительных документов | 2026-10-31 | 2027-03-16 | 137
|  | 3.1.2 Организует получение техническим заказчиком нового ГПЗУ или комплекта ГПЗУ. | 3.1.b Новый ГПЗУ получен | 2027-05-10 | 2027-07-31 | 83
|  | 3.1.3 Проверяет соответствие ГПЗУ модели единого комплекса | 3.1.c Заключение о соответствии ГПЗУ модели единого комплекса | 2026-11-27 | 2027-01-02 | 37
|  | 3.1.4 Организует подготовку техническим заказчиком изменений в ГПЗУ при необходимости. | 3.1.d Изменённый ГПЗУ | 2026-12-11 | 2027-01-23 | 44
|  | 3.1.5 Готовит материалы для ГЗК и сопровождает рассмотрение на ГЗК. | 3.1.e Протокол ГЗК | 2026-12-25 | 2027-07-31 | 219
|  | 3.1.6 Готовит материалы по изменению ПЗЗ и сопровождает процедуру изменения ПЗЗ. | 3.1.f Новый ПЗЗ получен | 2026-12-25 | 2027-07-31 | 219
|  | 3.1.7 Организует процедуру общественных обсуждений по градостроительным изменениям и ведёт учёт результатов процедур в дорожной карте. | 3.1.g Протокол общественных обсуждений | 2027-01-21 | 2027-03-27 | 66
|  | 3.1.8 Организует согласование материалов с уполномоченными органами, архитектурное рассмотрение и профильные согласования. | 3.1.h Согласования с уполномоченными органами получены | 2027-04-13 | 2027-07-31 | 110
|  | 3.1.9 Организует согласования с Москомнаследием, транспортными органами, балансодержателями сетей, РСО, по благоустройству и медиафасадам при необходимости. | 3.1.i Согласование с балансодержателями сетей получены | 2027-02-17 | 2027-05-07 | 80
|  | 3.1.10 Контролирует управление градостроительным блоком, сроки, бюджет, риски и ключевые события. | 3.1.j Сводная отчётность по градостроительному блоку | 2026-12-25 | 2027-07-31 | 219
|  | 3.1.11 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 3.1.k Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-10-31 | 2027-01-21 | 83
|  | 3.1.12 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 3.1.l Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-12-11 | 2027-07-31 | 233
|  | 3.1.13 Координирует работу | 3.1.m График прохождения согласований, Заключения профильных департаментов, Протоколы РГ, ГЗК, ППМ в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2027-04-13 | 2027-07-31 | 110
3.2 | Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
4 | Этап - Выпуск Проектной документации стадии «Проект» |  |  | 2026-11-15 | 2027-09-30 | 320
4.1 | Проектная документация
|  | 4.1.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 4.1.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-03-31 | 2027-05-25 | 56
|  | 4.1.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 4.1.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-04-27 | 2027-09-30 | 157
|  | 4.1.3 Координирует разработку проектной документации стадии «Проект» по всем разделам ПД, включая, но не ограничиваясь: АР, КР, ИОС, ПОС, ООС, ПБ, МГН, энергоэффективность, СТУ при необходимости. | 4.1.c Задание на проектирование и Проектная документация предствлены в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2027-07-01 | 2027-09-22 | 84
4.2 | СТУ, расчет пожарных рисков, НТС ГО ЧС, НТЗ
|  | 4.2.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 4.2.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-03-31 | 2027-05-25 | 56
|  | 4.2.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 4.2.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-04-27 | 2027-09-30 | 157
|  | 4.2.3 Организует подготовку и утверждение СТУ. | 4.2.c СТУ утверждены | 2027-03-31 | 2027-09-30 | 184
|  | 4.2.4 Собирает комплект ПД и результатов изысканий для экспертизы. | 4.2.d Комплект документации для экспертизы | 2027-03-31 | 2027-09-30 | 184
|  | 4.2.5 Определяет совместно с техническим заказчиком вид экспертизы. | 4.2.e Определённый вид экспертизы | 2027-03-31 | 2027-09-30 | 184
|  | 4.2.6 Обеспечивает осуществление историко-культурной, экологической, промышленной и иных специальных экспертиз при необходимости. | 4.2.f Заключения специальных экспертиз получено | 2027-03-31 | 2027-09-30 | 184
|  | 4.2.7 Организует формирование перечня отступлений и предварительных компенсирующих мероприятий (например, усиление систем дымоудаления или автоматического пожаротушения). | 4.2.g Перечень отступлений и предварительных компенсирующих мероприятий сформирован | 2027-03-31 | 2027-06-21 | 83
|  | 4.2.8 Сопровождает в НТС ГО ЧС | 4.2.h Согласование в НТС ГО ЧС получено | 2027-06-17 | 2027-08-28 | 73
|  | 4.2.9 Сопровождает заключение договора на подготовку научно-технического заключения и координирует все необходимые согласования | 4.2.i Научно-техническое заключение получено | 2027-05-07 | 2027-09-30 | 147
4.3 | Проект организации демонтажа
|  | 4.3.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 4.3.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2026-11-15 | 2026-12-17 | 33
|  | 4.3.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 4.3.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2026-12-01 | 2027-02-28 | 90
|  | 4.3.3 Организует разработку проекта подготовительных работ и проекта демонтажа строительных конструкций согласно ПД. | 4.3.c Проект подготовительных работ и проект демонтажа утвержден | 2026-11-15 | 2027-02-28 | 106
|  | 4.3.4 Координирует разработку проектной документации в соответствии требования к составу и содержанию проекта организации работ по демонтажу объекта капитального строительства | 4.3.d Проектная документация по демонтажу представлена в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для дальнейшей реализации проекта | 2027-01-13 | 2027-02-28 | 47
4.4 | Схема транспортного обеспечения объекта
|  | 4.4.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 4.4.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-03-31 | 2027-05-25 | 56
|  | 4.4.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 4.4.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-04-27 | 2027-09-30 | 157
|  | 4.4.3 Контролирует проектную организацию при сборе данных, моделировании транспортных потоков и расчёте нагрузки на улично-дорожную сеть (УДС). | 4.4.c Модель транспортных потоков представлена | 2027-05-16 | 2027-07-14 | 60
|  | 4.4.4 Сопровождает согласования в ДГП | 4.4.d Согласование в ДГП получено | 2027-05-07 | 2027-09-30 | 147
|  | 4.4.5 Рассматривает схему на соответствие градостроительным нормам и проектам планировки территории. Сопровождает согласование в Дептрансе: Департамент транспорта оценивает проект организации дорожного движения и влияние объекта на загруженность дорог | 4.4.e Согласование в Дептрансе получено | 2027-07-01 | 2027-09-22 | 84
|  | 4.4.6 Сопровождает согласования в УГИБДД, ЦОДД | 4.4.f Согласование в УГИБДД, ЦОДД получено в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для дальнейшей реализации проекта | 2027-05-07 | 2027-09-30 | 147
4.5 | Программа мониторинга прилегающих строений, обследование зоны влияния
|  | 4.5.1 Контролирует организацию мероприятий по сохранности окружающей застройки, археологии и историко-культурному наследию. | 4.5.a Мероприятия по сохранности окружающей застройки и наследия представлены | 2027-03-31 | 2027-09-30 | 184
|  | 4.5.2 Контролирует организацию защитных мероприятий по соседним зданиям, логистики в центре Москвы и подготовки к началу основных работ | 4.5.b Защитные мероприятия и логистика подготовительного периода поредставлены | 2027-03-31 | 2027-09-30 | 184
|  | 4.5.3 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 4.5.c Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-03-31 | 2027-05-25 | 56
|  | 4.5.4 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 4.5.d Договор подписан и исполнен в полном объеме в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для дальнейшей реализации проекта | 2027-04-27 | 2027-09-30 | 157
4.6 | Мероприятия по обеспечению сохранности сооружений метрополитена с согласованием с ГУП "Московский метрополитен".
|  | 4.6.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 4.6.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-03-31 | 2027-05-25 | 56
|  | 4.6.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 4.6.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-04-27 | 2027-09-30 | 157
|  | 4.6.3 Координирует процедуру согласования проведения работ и проектных решений в технических и охранных зонах метро согласно СП: 120.13330.2022 Регламент ГУП «Московский метрополитен» (Приказ от: 14.07.2017 № 740) | 4.6.c Согласование работ в зонах метрополитена получены в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для дальнейшей реализации проекта | 2027-07-19 | 2027-09-30 | 74
4.7 | Мероприятия по обеспечению сохранности подземных сооружений и инженерных коммуникаций
|  | 4.7.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 4.7.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-03-31 | 2027-05-25 | 56
|  | 4.7.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 4.7.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-04-27 | 2027-09-30 | 157
|  | 4.7.3 Координирует работы для обеспечения комплекса мероприятий для сохранения подземных сооружений и инженерных коммуникаций | 4.7.c Мероприятия по сохранению подземных сооружений и коммуникаций | 2027-03-31 | 2027-09-30 | 184
|  | 4.7.4 Контролирует разработку проектной документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы. | 4.7.d Проектная документация в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для дальнейшей реализации проекта | 2027-07-01 | 2027-09-30 | 92
4.8 | Проект обеспечения сохранности ОКН, вкл. ГИКЭ и согласование ДКН
|  | 4.8.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 4.8.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-03-31 | 2027-05-25 | 56
|  | 4.8.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 4.8.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-04-27 | 2027-09-30 | 157
|  | 4.8.3 Координирует проведение ГИКЭ. Осуществляется в соответствии с нормами ФЗ N 73 от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и ПП РФ от 25 апреля 2024 года № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». Экспертиза проводится тремя аттестованными Министерством культуры РФ экспертами. | 4.8.c Заключение историко-культурной экспертизы | 2027-05-25 | 2027-08-04 | 72
|  | 4.8.4 Контролирует процесс согласования ПД техническим заказчиком в соответствии с положениями Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы "Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия". | 4.8.d Согласование проектной документации по ОКН в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2027-06-21 | 2027-09-15 | 87
|  | 4.8.5 Координирует работы для обеспечения комплекса мероприятий и документов, направленных на защиту объектов культурного наследия при проведении работ вблизи них или на самих объектах. | 4.8.e Мероприятия и документы по защите объектов культурного наследия | 2027-05-07 | 2027-09-30 | 147
4.9 | Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
5 | Этап - Прохождение экспертизы и получение Разрешения на реконструкцию |  |  | 2027-09-30 | 2028-03-15 | 168
5.1 | Государственная экспертиза ПД и РИИ
|  | 5.1.1 Контролирует регистрацию ЛК Застройщика и подачу техническим заказчиком заявления в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы, интегрированной с автоматизированной информационной системой "Официальный портал Мэра и Правительства Москвы". | 5.1.a Заявление в электронной форме (ЛК Застройщика) | 2027-09-30 | 2027-11-17 | 49
|  | 5.1.2 Формирует пакет проектной документации и результатов инженерных изысканий, Заявления и Анкеты. Контролирует загрузку указанных документов на портал. | 5.1.b Пакет проектной документации и изысканий | 2027-09-30 | 2027-12-01 | 63
|  | 5.1.3 Обеспечивает входной контроль, присвоение входящего номера и дела. | 5.1.c Входящий номер и регистрация дела | 2027-10-28 | 2028-02-15 | 111
|  | 5.1.4 Обеспечивает подготовку к заключению техническим заказчиком договора и организует оплату. Контролирует подготовку распределительных писем. | 5.1.d Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-09-30 | 2027-11-03 | 35
|  | 5.1.5 Отслеживает и контролирует отработку и снятие замечаний экспертов. Контролирует дозагрузку ПД. | 5.1.e Отработанные замечания экспертизы устранены | 2027-10-28 | 2028-02-15 | 111
|  |  | 5.1.f Заключения экспертов. Сводное заключение получено | 2027-11-27 | 2028-01-14 | 49
|  | 5.1.6 Контролирует регистрацию заявок на консультации с экспертами. | 5.1.g Заявки на консультации с экспертами | 2027-12-08 | 2028-01-31 | 55
|  |  | 5.1.h Положительное заключение | 2027-12-19 | 2028-02-15 | 59
|  | 5.1.7 Организует продление услуги техническим заказчиком в случае необходимости. | 5.1.i Продление срока услуги | 2027-12-31 | 2028-02-15 | 47
5.2 | Сопровождение государственной экспертизы
|  | 5.2.1 Контролирует заключение и оплату договора техническим заказчиком. | 5.2.a Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-09-30 | 2027-11-03 | 35
|  | 5.2.2 Сопровождает загрузку документов, обеспечивает дополнительные консультации экспертов, сопровождает дозагрузку. | 5.2.b Сопровождение экспертизы в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей реализации проекта | 2027-10-28 | 2028-02-15 | 111
|  | 5.2.3 Координирует работу участников. | 5.2.c Согласованность действий всех участников | 2027-10-28 | 2028-02-15 | 111
5.3 | Разрешение на реконструкцию
|  | 5.3.1 Контролирует регистрацию ЛК Застройщика и подачу техническим заказчиком заявления в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы, интегрированной с автоматизированной информационной системой "Официальный портал Мэра и Правительства Москвы". | 5.3.a Заявление в электронной форме (ЛК Застройщика) | 2028-02-15 | 2028-02-25 | 11
|  | 5.3.2 Формирует пакет проектной документации и результатов инженерных изысканий, Заявления и Анкеты, положительного заключения Мосгосэкспертизы. | 5.3.b Пакет проектной документации и изысканий в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном для получения РнР и дальнейшей реализации проекта | 2028-02-15 | 2028-02-28 | 14
|  | 5.3.3 Сопровождает оформление разрешения на реконструкцию в соответствии с положениями Постановления Правительства Москвы от 17 апреля 2012 № 145-ПП «Об утверждении Административных регламентов предоставления государственных услуг города Москвы «выдача разрешения на строительство» и «выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». | 5.3.c Разрешение на реконструкцию | 2028-02-21 | 2028-03-15 | 24
5.4 | Программа проверок Мосгостройнадзора
|  | 5.4.1 Контролирует подготовку, загрузку и сопровождение на портале пакета документов в соответствии с Положением о региональном государственном строительном надзоре в городе Москве (далее - Положение), определяющим порядок организации и осуществления регионального государственного строительного надзора в городе Москве. | 5.4.a Пакет документов строительного надзора представлен | 2028-02-21 | 2028-03-15 | 24
5.5. | Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
6 | Этап - Реконструкция Объекта |  |  | 2026-09-30 | 2031-06-01 | 1706
6.1 | Рабочая документация
|  | 6.1.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 6.1.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-09-30 | 2028-08-19 | 325
|  | 6.1.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 6.1.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2028-03-10 | 2030-09-15 | 920
|  | 6.1.3 Организует проверку Техническим заказчиком РД на соответствие ПД, экспертизе и бюджету; координирует управление изменениями РД. | 6.1.c Проверенная РД, соответствующая ПД и бюджету | 2027-09-30 | 2030-09-15 | 1082
|  | 6.1.4 Координирует разработку проектной документации стадии РД и выпуск «в производство работ» по всем необходимым разделам. | 6.1.d Рабочая документация выпущена "в производство работ" | 2027-09-30 | 2030-09-15 | 1082
6.2 | Разработка дизайна и концепции интерьеров, рабочая документация на РСР
|  | 6.2.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 6.2.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2029-06-30 | 2030-09-15 | 443
|  | 6.2.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 6.2.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2029-06-30 | 2030-09-15 | 443
|  | 6.2.3 Координирует оформление пространства, определение стиля, атмосферы, функциональности и эстетики, разработку рабочей документации. | 6.2.c Дизайн-концепция интерьеров и рабочая документация утверждена в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном дальнейшей реализации проекта | 2029-06-30 | 2030-09-15 | 443
6.3 | Демонтаж
|  | 6.3.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 6.3.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2027-09-30 | 2027-11-19 | 51
|  | 6.3.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 6.3.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2027-10-25 | 2028-03-15 | 143
|  | 6.3.3 Организует выполнение работ по демонтажу / подготовительные работы. | 6.3.c Демонтаж выполнен в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном дальнейшей реализации проекта | 2027-09-30 | 2028-03-15 | 168
6.4 | Генеральный подряд, СМР
|  | 6.4.1 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 6.4.a Протокол о результатах закупки утвержден | 2028-03-15 | 2028-12-14 | 275
|  | 6.4.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 6.4.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2028-07-30 | 2030-09-15 | 778
|  | 6.4.3 Контролирует передачу площадки подрядчику, организацию стройгородка, временных сетей и временного электроснабжения. | 6.4.c Обустроенная строительная площадка | 2028-05-19 | 2028-08-12 | 86
|  | 6.4.4 Обеспечивает организацию защитных мероприятий по соседним зданиям, организацию логистики в центре Москвы и подготовку к началу основных работ. | 6.4.d Защитные мероприятия и логистика площадки | 2028-03-15 | 2029-09-14 | 549
|  | 6.4.5 Координирует и сопровождает разработку проектной документации стадии РД и выпуск «в производство работ» по архитектуре, конструктиву, инженерии, мультимедиа, фасадам, интерьерам и благоустройству. | 6.4.e Рабочая документация | 2028-07-24 | 2028-11-20 | 120
|  | 6.4.6 Координирует процесс внесения изменений в РД. | 6.4.f Измененная РД | 2028-08-25 | 2029-01-09 | 138
|  | 6.4.7 Организует тендеры и закупки строительной стадии: генподрядчик, подготовительные работы, фасады, мультимедиа, инженерное оборудование, интерьеры, благоустройство, оператор / эксплуатационная компания, существенные условия договоров и матрица прямых договоров. | 6.4.g Заключённые договоры строительной стадии | 2028-09-27 | 2029-02-28 | 155
|  | 6.4.8 Организует выполнение работ Техническим заказчиком и всеми другими участниками проекта. | 6.4.h Выполненные работы по реконструкции | 2028-10-29 | 2029-04-19 | 173
|  | 6.4.9 Контролирует демонтаж отдельных конструкций, усиление, подземную часть / нулевой цикл, фундаменты и геотехнику. | 6.4.i Демонтированные и усиленные конструкции | 2028-12-01 | 2029-06-08 | 190
|  | 6.4.10 Контролирует строительство основного конструктива, перекрытий, новых объёмов, интеграцию существующего и нового. | 6.4.j Основной конструктив здания | 2029-01-03 | 2029-07-29 | 208
|  | 6.4.11 Контролирует фасадные работы, кровлю, гидроизоляцию, наружную оболочку, лестницы, платформы и эксплуатируемую кровлю. | 6.4.k Фасады и кровля | 2029-02-04 | 2029-09-17 | 226
|  | 6.4.12 Контролирует внутренние и внешние инженерные системы, BMS, пожарную безопасность, лифты, эскалаторы и инженерные нагрузки. | 6.4.l Инженерные системы здания | 2029-03-09 | 2029-11-06 | 243
|  | 6.4.13 Контролирует мультимедиа, свет, звук, видео, IT, сценическое / выставочное оборудование, поставки и монтаж. | 6.4.m Мультимедийное оборудование | 2029-04-11 | 2029-12-26 | 260
|  | 6.4.14 Контролирует отделочные работы, интерьеры, аудиториум, рестораны, офисы и общественные пространства (решение о сдаче законченного строительством Объекта и оформлении ЗОС с отделочными работами или Shell & Core будет принято и согласовано сторонами на этапе разработки задания на проектирование стадии П). | 6.4.n Отделочные работы и интерьеры | 2029-05-13 | 2030-02-14 | 278
|  | 6.4.15 Контролирует внешние сети, подключения, благоустройство территории и городскую интеграцию. | 6.4.o Внешние сети и благоустройство | 2029-06-15 | 2030-04-05 | 295
|  | 6.4.16 Контролирует логистику поставок, охрану труда, промышленную и пожарную безопасность на период работ. | 6.4.p Логистика и охрана труда на площадке | 2029-07-18 | 2030-05-25 | 312
|  | 6.4.17 Контролирует график, бюджет, качество СМР, исполнительную документацию, координирует авторский надзор и авторское сопровождение design intent. | 6.4.q Исполненный график, бюджет и качество СМР | 2028-09-14 | 2030-09-15 | 732
|  | 6.4.18 Контролирует устранение предписаний и замечаний надзорных органов, координирует управление изменениями на строительстве. | 6.4.r Устранённые предписания надзорных органов | 2029-09-21 | 2030-09-02 | 347
|  | 6.4.19 Координирует оплату Технического заказчика и всех других участников на строительной стадии: подписание КС-2 / КС-3, качество материалов, исполнительную документацию, проверки Мосгосстройнадзора, отчётность и координацию. | 6.4.s Корректные КС-2, КС-3 | 2028-09-14 | 2030-09-15 | 732
|  | 6.4.20 Координирует работы Технического заказчика и всех других участников строительной стадии: контролирует сроки, бюджет, проектные решения, риски, отчётность, организует комитеты Заказчика и ключевые события. | 6.4.t Строительно монтажные работы выполнены | 2028-09-14 | 2030-09-15 | 732
|  | 6.4.21 Формирует резерв строительной стадии, ведёт cash-flow и план-факт анализ, управляет рисками подземной части, мультимедиа, фасадов, инженерных нагрузок, сроков и роста стоимости. | 6.4.u Резерв и план-факт анализ строительной стадии | 2029-12-28 | 2030-09-15 | 262
6.5 | Строительный контроль
|  | 6.5.1 Организует и координирует работу Строительного контроля и всех другрих участников проекта | 6.5.a Строительный контроль выполнен в объеме, требуемом всеми нормативными документами и достаточном дальнейшей реализации проекта | 2028-09-15 | 2030-09-15 | 731
|  | 6.5.2 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 6.5.b Протокол о результатах закупки утвержден | 2028-09-27 | 2028-11-27 | 62
|  | 6.5.3 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 6.5.c Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2028-09-15 | 2030-09-15 | 731
6.6 | Автороский надзор иностранного архитектора
|  | 6.6.1 Организует заключение техническим заказчиком договора на авторский надзор и контролирует выполнение работ. | 6.6.a Договор на авторский надзор | 2028-09-15 | 2030-09-15 | 731
|  | 6.6.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 6.6.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2028-09-15 | 2030-09-15 | 731
6.6.3. Организует и координирует работу Авторского надзора и управление изменениями
6.7 | Авторский надзор генерального проектировщика
|  | 6.7.1 Организует заключение техническим заказчиком договора на авторский надзор генерального проектировщика и контролирует выполнение работ. | 6.7.a Договор на авторский надзор генерального проектировщика | 2028-09-15 | 2030-09-15 | 731
|  | 6.7.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 6.7.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2028-09-15 | 2030-09-15 | 731
6.8 | Аторский надзор дизайнера интерьеров
|  | 6.8.1 Организует заключение техническим заказчиком договора на авторский надзор (интерьеры) и контролирует выполнение работ. | 6.8.a Договор на авторский надзор (интерьеры) | 2029-05-13 | 2030-09-15 | 491
|  | 6.8.2 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 6.8.b Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2029-05-13 | 2030-09-15 | 491
6.9 | Вознаграждение УК за выполнение этапа (бонус)
7 | Этап - Сдача Объекта, ЗОС, разрешение на ввод |  |  | 2026-09-30 | 2031-06-01 | 1706
7.1 | Программа испытаний, ЗОС и Акт ввода
|  | 7.1.1 Контролирует организацию подачи и сопровождения техническим заказчиком заявления о выдаче заключения о соответствии построенного (реконструированного, отремонтированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. | 7.1.a Заключение о соответствии (ЗОС) | 2030-06-30 | 2030-09-15 | 78
|  | 7.1.2 Контролирует исполнительную документацию и участвует в сопровождении проверок Мосгосстройнадзора. | 7.1.b Проверенная исполнительная документация | 2030-06-30 | 2030-09-15 | 78
|  | 7.1.3 Контролирует проведение индивидуальных испытаний инженерных систем. | 7.1.c Результаты индивидуальных испытаний инженерных систем | 2030-06-30 | 2030-09-15 | 78
|  | 7.1.4 Контролирует проведение комплексных испытаний. | 7.1.d Результаты комплексных испытаний | 2030-06-30 | 2030-09-15 | 78
|  | 7.1.5 Контролирует пусконаладку мультимедийного оборудования. | 7.1.e Результаты пусконаладки мультимедийного оборудования | 2030-06-30 | 2030-09-15 | 78
|  | 7.1.6 Контролирует организацию итоговой проверки Мосгосстройнадзора. | 7.1.f Акт итоговой проверки Мосгосстройнадзора | 2030-06-30 | 2030-09-15 | 78
|  | 7.1.7 Контролирует получение техническим заказчиком ЗОС. | 7.1.g Заключение о соответствии (ЗОС) | 2030-06-30 | 2030-09-15 | 78
|  | 7.1.8 Контролирует получение техническим заказчиком разрешения на ввод. | 7.1.h Разрешение на ввод объекта | 2030-06-30 | 2030-09-15 | 78
7.2 | Кадастровые работы и Регистрация права собственности на ОКС
|  | 7.2.1 Организует кадастровый учёт реконструированного объекта техническим заказчиком. | 7.2.a Объект поставлен на Кадастровый учёт | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 337
|  | 7.2.2 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 7.2.b Протокол о результатах закупки утвержден | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 337
|  | 7.2.3 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 7.2.c Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 337
7.3 | Оформление паспорта БТИ всего комплекса зданий с учетом нового ОКС
|  | 7.3.1 Организует передачу объекта оператору / эксплуатирующей организации. | 7.3.a Переданный объект | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 337
|  | 7.3.2 Организует закупочные процедуры: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения техническим заказчиком. | 7.3.b Протокол о результатах закупки утвержден | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 337
|  | 7.3.3 Сопровождает договорную работу технического заказчика: организует согласование существенных условий, готовит проект договора, содействует разрешению разногласий, контролирует контрактацию и регистрацию договора техническим заказчиком, отслеживает графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и содействует приёмке-сдаче работ, проверяет УПД и первичные документы, ведёт учёт результатов, изменений и дополнений, контролирует закрытие договора техническим заказчиком, отслеживает гарантийные обязательства и координирует претензионную работу и урегулирование споров. | 7.3.c Договор подписан и исполнен в полном объеме | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 337
7.4 | Акт ввода (КС-14)
|  | 7.4.1 Контролирует организацию итоговой проверки Мосгосстройнадзора. | 7.4.a Заключение от Мосгосстройнадзора. | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 337
|  | 7.4.2 Контролирует организацию получения техническим заказчиком разрешения на ввод. | 7.4.b ЗОС и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 337
8 | Работы и услуги в течении реализации проекта |  |  | 2026-09-30 | 2031-06-01 | 1706
8.1 | Услуги технического заказчика
|  | 8.1.1 Организует подбор технического заказчика, организовывает и контролирует его работу и работу всех других участников проекта. | 8.1.a Выполнены все мероприятия в объеме, требуемом нормативными документами для обязательных функций Технического закзачика и достаточном для дальнейшей эксплуатации объекта | 2026-09-30 | 2031-06-01 | 1706
|  | 8.1.2 Организует закупочные процедуры по подбору технического заказчика: формирует график закупок и пакет исходных данных, проводит предквалификационный отбор, проверяет контрагентов, запрашивает и собирает коммерческие предложения, уточняет КП и ВОР, готовит итоговый протокол закупки для утверждения Заказчиком. | 8.1.b Протокол о результатах отбора технического заказчика | 2026-09-30 | 2026-12-25 | 87
|  | 8.1.3 Выполняет договорную работу по привлечению технического заказчика: согласовывает существенные условия, готовит проект договора, разрешает разногласия, заключает и регистрирует договор с техническим заказчиком, контролирует графики и оплаты, проверяет распределительные письма, контролирует исполнение и участвует в приёмке-сдаче услуг, проверяет УПД и первичные документы, регистрирует результаты, изменения и дополнения, закрывает договор, контролирует гарантийные обязательства, претензионную работу и урегулирует споры. | 8.1.c Договор с техническим заказчиком исполнен в полном объеме | 2026-11-25 | 2031-06-01 | 1650
| ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | 2026-07-01 | 2031-06-01 | 1797
Ежемесячное вознаграждение, без НДС