## Форма КП
ЗАКАЗЧИК:
| ОБЪЕКТ: | мультимедийный центр, г. Москва
| Адрес: | г.Москва
| Площадь объекта по данным КБ Стрелки м2 | 21600
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОМПАНИЯ (полное наименование в т.ч. форма собственности):
Юридический адрес:
Электронный адрес:
Контактное лицо (Ф.И.О.) :
Контактный телефон:
Реквизиты:
| Сроки производства работ | 60 месяцев
№ | Наименование работ | Соответствующие работы по КП Девелопера | Результаты услуг Девелопера с промежуточными сроками | Дата начала работ | Дата окончания | Длительность, к.д. | Бонус Девелопера за выполнение этапа, без НДС
1 | Этап - Градостроительный аудит и исходные условия реализации Проекта |  |  | 01.07.2026 | 2026-11-30 | 153
1.1 | Правовой анализ имущественного комплекса | 1.1.1 Сбор и актуализация исходных данных по земельным участкам, зданиям, помещениям, ЕГРН, арендаторам и пользователям. 1.1.2 Анализ правового и имущественного контура. 1.1.3 Анализ возможности реализации проекта как единого комплекса и подготовка юридической позиции по глубокой реконструкции, проверка необходимости объединения / перераспределения земельных участков и кадастровых работ по участкам и объектам недвижимости. 1.1.4 Градостроительный аудит: ПЗЗ, Генплан, ППТ / ПМТ, красные линии, ЗОУИТ, ограничения исторического центра, транспорт, пешеходные потоки и эксплуатация кровли. 1.1.5 Анализ необходимости изменения ПЗЗ, рассмотрения на ГЗК, публичных процедур и подготовка градостроительного заключения по реализуемости проекта. 1.1.6 Запуск управления проектом: дорожная карта, матрица участников, матрица ответственности, регламент взаимодействия, контроль сроков, бюджета, проектных решений, рисков и подготовка решений для Заказчика. 1.1.7 Формирование предварительной бюджетной структуры проекта, бюджетов ранних блоков и первичной матрицы рисков. | 1.1.1 Совместно с Заказчиком получает актуальные сведения о недвижимости и их обновление в Едином государственном реестре недвижимости ЕГРН: 01.07.2026 - 24.07.2026 1.1.2 Совместно с Закачиком анализирует состав ЗУ, права на здание кинотеатра и статус помещений. Оценивает риски, связанные со вторым собственником , последствиями консолидации прав и необходимостью переадресации объекта. Формирует юридически устойчивую модель реконструкции.: 01.07.2026 - 07.09.2026 1.1.3 Проводит анализ возможности реализации проекта как единого комплекса и подготовка юридической позиции по глубокой реконструкции,проверку необходимости объединения / перераспределения земельных участков и кадастровых работ по участкам и объектам недвижимости.: 01.07.2026 - 21.09.2026 1.1.4 Проводит комплексный анализ ПЗЗ, Генерального плана Москвы, ППТ/ПМТ, красных линий, ЗОУИТ и ограничений исторического центра. Оценивает влияние пешеходных и транспортных потоков, а также техническую возможность эксплуатации кровли под общественные зоны.: 01.07.2026 - 07.09.2026 1.1.5 Определяет необходимость корректировки ПЗЗ/ГЗ и проведения/публичных процедур: 01.07.2026 - 01.09.2026 1.1.6 Готовит дорожнаую карту, матрицу ответственности участников проекта, регламенты, контроль сроков, бюджета, рисков и решений.: 28.07.2026 - 15.11.2026 1.1.7 Формирует первичную карту затрат, определяет лимиты по концептуальному блоку, изысканиям и обследованиям, закладывает базовые финансовые резервы на непредвиденные риски.: 01.07.2026 - 01.09.2026 | 01.07.2026 | 15.11.2026 | 137
1.2. | Инженерно-геодезические изыскания, регистрации в ГИС ОГД | 1.2.1 Организация обследований, изысканий и специальных исследований: конструкции, фундаменты, фасады, инженерия, геология, геодезия, экология, археология, историко-культурные исследования, окружающая застройка, транспорт, акустика, инсоляция и сводный отчет. | 1.2.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 15.07.2026 - 21.08.2026 1.2.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 02.08.2026 - 15.11.2026 1.2.3 Программа изыскательских работ и техническое задание.: 15.07.2026 - 21.08.2026 1.2.4 Согласование результатов изысканий.: 27.09.2026 - 15.11.2026 | 15.07.2026 | 15.11.2026 | 123
1.3 | Инженерно-геологические, гидрологические и экологические изыскания | 1.3.1 Организация обследований, изысканий и специальных исследований: конструкции, фундаменты, фасады, инженерия, геология, геодезия, экология, археология, историко-культурные исследования, окружающая застройка, транспорт, акустика, инсоляция и сводный отчет. | 1.3.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 01.08.2026 - 06.09.2026 1.3.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 19.08.2026 - 30.11.2026 1.3.3 Программа изыскательских работ и техническое задание.: 01.08.2026 - 06.09.2026 1.3.4 Согласование результатов изысканий.: 13.10.2026 - 30.11.2026 | 01.08.2026 | 30.11.2026 | 121
1.4 | Техническое обследование строительных конструкций | 1.4.1 Организация обследований, изысканий и специальных исследований: конструкции, фундаменты, фасады, инженерия, геология, геодезия, экология, археология, историко-культурные исследования, окружающая застройка, транспорт, акустика, инсоляция и сводный отчет: Техническое обследование строительных конструкций | 1.4.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 15.07.2026 - 21.08.2026 1.4.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 02.08.2026 - 15.11.2026 1.4.3 Программа изыскательских работ и техническое задание.: 15.07.2026 - 21.08.2026 1.4.4 Согласование результатов изысканий.: 27.09.2026 - 15.11.2026 1.4.5 Техническое заключение. Правила обследования и мониторинга технического состояния ГОСТ 31937-2024.: 09.10.2026 - 15.11.2026 | 15.07.2026 | 15.11.2026 | 123
1.5 | Историко-культурные изыскания | 1.5.1 Организация обследований, изысканий и специальных исследований: конструкции, фундаменты, фасады, инженерия, геология, геодезия, экология, археология, историко-культурные исследования, окружающая застройка, транспорт, акустика, инсоляция и сводный отчет. | 1.5.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 15.07.2026 - 21.08.2026 1.5.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров. техническое задание.: 02.08.2026 - 15.11.2026 1.5.3 Согласование результатов изысканий.: 27.09.2026 - 15.11.2026 1.5.4 Заключение ДКН об отсутствии/отсутствии данных/о наличии или об отсутствии объектов археологического наследия по результатам государственной историко-культурной экспертизы/наличии объектов археологического наследия.: 09.10.2026 - 15.11.2026 | 15.07.2026 | 15.11.2026 | 123
1.6 | Изучение и систематизация материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет | 1.6.1 Организация обследований, изысканий и специальных исследований: конструкции, фундаменты, фасады, инженерия, геология, геодезия, экология, археология, историко-культурные исследования, окружающая застройка, транспорт, акустика, инсоляция и сводный отчет. | 1.6.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 15.07.2026 - 24.07.2026 1.6.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 20.07.2026 - 15.08.2026 1.6.3 Технический отчет по результатам изучения и систематизации материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет в электронном виде. СП: 446.1325800.2019: 01.08.2026 - 15.08.2026 | 15.07.2026 | 15.08.2026 | 31
1.7 | Специальные инженерно-геофизические изыскания (вертикальное сейсмопрофилирование, НТС, в случае обнаружения опасных техногенных грунтов) | 1.7.1 Организация обследований, изысканий и специальных исследований: конструкции, фундаменты, фасады, инженерия, геология, геодезия, экология, археология, историко-культурные исследования, окружающая застройка, транспорт, акустика, инсоляция и сводный отчет. | 1.7.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 01.08.2026 - 06.09.2026 1.7.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 19.08.2026 - 30.11.2026 1.7.3 Программа изыскательских работ и техническое задание.: 01.08.2026 - 06.09.2026 1.7.4 Согласование результатов изысканий.: 13.10.2026 - 30.11.2026 1.7.5 Техническое заключение.: 25.10.2026 - 30.11.2026 | 01.08.2026 | 30.11.2026 | 121
1.8 | Вознаграждение девелопера за выполнение этапа (бонус) |  | Предоставление Отчета об условиях проектирования, анализа исходных данных, ограничений, ЗОУИТ
2 | Этап - Архитектурная концепция и согласование |  |  | 15.07.2026 | 31.03.2027 | 259
2.1 | Буклет архитектурно-градостроительной концепции, вкл. НПМ | 2.1.1 Архитектурная концепция мультимедийного центра. 2.1.2 Schematic design и design intent / авторская идея иностранного архитектора. 2.1.3 Презентационные материалы для Заказчика, города / Мэра Москвы и публичного контура. | 2.1.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 15.07.2026 - 07.08.2026 2.1.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 27.07.2026 - 30.09.2026 2.1.3 Буклет АГК и НПМ в соответсвии с: Приказом Департамента градостроительной политики города Москвы от: 02.04.2026 № ДГП-ПР-64/26 "Об Архитектурной комиссии по рассмотрению проектных материалов" , с «Требованиями к составу, содержанию и форматам представления проектных материалов», «Инструкцией по предоставлению исходных данных» и шаблонами презентаций. Подготовка НПМ и ВПМ осуществляется в соответствии с требованиями утвержденными распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от: 22.08.2025 № 64-16-429/25/1736.: 30.08.2026 - 30.09.2026 | 15.07.2026 | 30.09.2026 | 77
2.2 | Рабочее рассмотрение Мэром Москвы (доработки материалов буклета) | 2.2.1 Презентационные материалы для Заказчика, города / Мэра Москвы и публичного контура. 2.2.2 Рассмотрение у Мэра Москвы, «Активный гражданин», материалы для общественных обсуждений. | 2.2.1 Подготовка: презентационные материалы для Заказчика, города / Мэра Москвы и публичного контура.: 30.09.2026 - 19.10.2026 2.2.2 Сопровождение: рассмотрение, сопровождение и дороботка у Мэра Москвы, «Активный гражданин», материалы для общественных обсуждений.: 06.10.2026 - 31.10.2026 | 30.09.2026 | 31.10.2026 | 31
2.3 | Архитектурная комиссия ДГП | 2.3.1 Согласование материалов с уполномоченными органами, архитектурное рассмотрение и профильные согласования. 2.3.2 АГР / АГО, архитектурно-градостроительные решения и «цифровой двойник» города. | 2.3.1 Подготовка: материалов для согласования с уполномоченными органами, архитектурное рассмотрение и профильные согласования.: 31.10.2026 - 30.11.2026 2.3.2 Сопровождение согласования АГР / АГО, архитектурно-градостроительные решения и «цифровой двойник» города.: 31.10.2026 - 30.11.2026 | 31.10.2026 | 30.11.2026 | 30
2.4 | Альбом АГР и ВПМ | 2.4.1 Административное сопровождение через Техзаказчика, организует подачу документов, сопровождает прохождение Архкомиссии ДГП. | 2.4.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 30.10.2026 - 17.11.2026 2.4.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 08.11.2026 - 30.12.2026 2.4.3 Задание на прооектирование. Альбом АГР разрабатывается в соответсвии с: Приказом Департамента градостроительной политики города Москвы от: 02.04.2026 № ДГП-ПР-64/26 "Об Архитектурной комиссии по рассмотрению проектных материалов" , с «Требованиями к составу, содержанию и форматам представления проектных материалов», «Инструкцией по предоставлению исходных данных» и шаблонами презентаций. Подготовка НПМ и ВПМ осуществляется в соответствии с требованиями утвержденными распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от: 22.08.2025 № 64-16-429/25/1736.: 06.12.2026 - 30.12.2026 | 30.10.2026 | 30.12.2026 | 61
2.5 | Архитектурная комиссия ДГП | 2.5.1 Согласование материалов с уполномоченными органами, архитектурное рассмотрение и профильные согласования. 2.5.2 АГР / АГО, архитектурно-градостроительные решения и «цифровой двойник» города. | 2.5.1 Подготовка: материалов для согласования с уполномоченными органами, архитектурное рассмотрение и профильные согласования.: 30.12.2026 - 30.01.2027 2.5.2 Сопровождение в Архитектурной комиссии ДГП г. Москвы. Требования к материалам в формате IFC, представляемым в целях согласования архитектурно градостроительных решений объектов капитального строительства, утверждены совместным распоряжением Департамента градостроительной политики города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 16 января 2026 г. № ДГП-Р-1/26/64-16-6/26: 30.12.2026 - 30.01.2027 | 30.12.2026 | 30.01.2027 | 31
2.6 | Свидетельство об утверждении АГР | 2.6.1 Согласование материалов с уполномоченными органами, архитектурное рассмотрение и профильные согласования. 2.6.2 АГР / АГО, архитектурно-градостроительные решения и «цифровой двойник» города. | 2.6.1 Регистрация ЛК Застройщика и Подача заявления в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы, интегрированной с автоматизированной информационной системой "Официальный портал Мэра и Правительства Москвы". Постановление Правительства Москвы от 30 апреля 2013 г. N 284-ПП «Административный регламент предоставления государственной услуги "Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства» .: 30.01.2027 - 20.02.2027 2.6.2 Сопровождение в ДГП, снятие и устранение замечаний.: 11.02.2027 - 31.03.2027 2.6.3 Оформление Свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства.: 01.03.2027 - 31.03.2027 | 30.01.2027 | 31.03.2027 | 60
2.7 | Вознаграждение девелопера за выполнение этапа (бонус) |  | Утверждение концепции на уровне, необходимом для дальнейшего движения Проекта, включая подтверждение ее реализуемости с учетом градостроительных, технических ограничений
3 | Этап - Получение ГПЗУ |  |  | 31.10.2026 | 31.07.2027 | 273
3.1 | Внесение изменений в ПЗЗ и ГПЗУ, сопровождение РГ и ГЗК | 3.1.1 Анализ действующего ГПЗУ / имеющегося комплекта градостроительных документов. 3.1.2 Получение нового ГПЗУ или комплекта ГПЗУ. 3.1.3 Проверка соответствия ГПЗУ модели единого комплекса. 3.1.4 Внесение изменений в ГПЗУ при необходимости. 3.1.5 Подготовка материалов для ГЗК и сопровождение рассмотрения на ГЗК. 3.1.6 Подготовка материалов по изменению ПЗЗ и сопровождение процедуры изменения ПЗЗ. 3.1.7 Общественные обсуждения по градостроительным изменениям и учет результатов процедур в дорожной карте. 3.1.8 Управление градостроительным блоком, контроль сроков, бюджета, рисков и ключевых событий. | 3.1.1 Анализ действующего ГПЗУ / имеющегося комплекта градостроительных документов.: 31.10.2026 - 16.03.2027 3.1.2 Получение нового ГПЗУ или комплекта ГПЗУ.: 10.05.2027 - 31.07.2027 3.1.3 Проверка соответствия ГПЗУ модели единого комплекса.: 27.11.2026 - 02.01.2027 3.1.4 Внесение изменений в ГПЗУ при необходимости.: 11.12.2026 - 23.01.2027 3.1.5 Подготовка материалов для ГЗК и сопровождение рассмотрения на ГЗК.: 25.12.2026 - 31.07.2027 3.1.6 Подготовка материалов по изменению ПЗЗ и сопровождение процедуры изменения ПЗЗ.: 25.12.2026 - 31.07.2027 3.1.7 Общественные обсуждения по градостроительным изменениям и учет результатов процедур в дорожной карте.: 21.01.2027 - 27.03.2027 3.1.8 Согласование материалов с уполномоченными органами, архитектурное рассмотрение и профильные согласования.: 13.04.2027 - 31.07.2027 3.1.9 Согласования с Москомнаследием, транспортными органами, балансодержателями сетей, РСО, по благоустройству и медиафасадам при необходимости.: 17.02.2027 - 07.05.2027 3.1.10 Управление градостроительным блоком, контроль сроков, бюджета, рисков и ключевых событий.: 25.12.2026 - 31.07.2027 3.1.11 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 31.10.2026 - 21.01.2027 3.1.12 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 11.12.2026 - 31.07.2027 3.1.13 График прохождения согласований.: 13.04.2027 - 30.07.2027 3.1.14 Заключения профильных департаментов.: 26.04.2027 - 31.07.2027 3.1.15 Протоколы РГ, ГЗК, ППМ о внесении изменений в ПЗЗ и ГПЗУ. ГПЗУ.: 10.05.2027 - 31.07.2027 | 31.10.2026 | 31.07.2027 | 273
3.2 | Вознаграждение девелопера за выполнение этапа (бонус) |  | ГПЗУ с параметрами, позволяющими реализовать Проект
4 | Этап - Выпуск Проектной документации стадии «Проект» |  |  | 15.11.2026 | 30.09.2027 | 319
4.1 | Проектная документация | 4.1.1 Разработка проектной документации стадии «Проект». 4.1.2 Разделы ПД: АР, КР, ИОС, ПОС, ООС, ПБ, МГН, энергоэффективность, СТУ при необходимости. 4.1.3 Координация работ с , и . | 4.1.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 31.03.2027 - 25.05.2027 4.1.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 27.04.2027 - 30.09.2027 4.1.3 Задание на проектирование и Проектная документация, подготовленная в соответствии с Постановлением Правительства РФ от: 16.02.2008 N 87 (ред. от: 08.06.2027 - 18.08.2027 21.10.2025) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию": 01.07.2027 - 22.09.2027 4.1.4 Каждый этап работ координируеться с , и .: 23.07.2027 - 30.09.2027 | 31.03.2027 | 30.09.2027 | 183
4.2 | СТУ, расчет пожарных рисков, НТС ГУ ЧС, НТЗ, Согласование Москомэкспертизы | 4.2.1 Разделы СТУ . 4.2.2 Подготовка комплекта ПД и результатов изысканий для экспертизы. 4.2.3 Определение вида экспертизы. 4.2.4 Историко-культурная, экологическая, промышленная и иные специальные экспертизы при необходимости. 4.2.5 Сопровождение замечаний экспертизы. 4.2.6 Координация работ с , и . | 4.2.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 31.03.2027 - 25.05.2027 4.2.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 27.04.2027 - 30.09.2027 4.2.3 Формирование перечня отступлений и предварительных компенсирующих мероприятий (например, усиление систем дымоудаления или автоматического пожаротушения).: 31.03.2027 - 21.06.2027 4.2.4 Сопровождение в НТС ГО ЧС Приказ МЧС России от: 28.11.2011 № 710 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности».: 17.06.2027 - 28.08.2027 4.2.5 Заключение договора на подготовку научно-технического заключения и сопровождение согласования Москомэкспертизы.: 07.05.2027 - 30.09.2027 4.2.6 Координация работ с , и .: 07.05.2027 - 30.09.2027 | 31.03.2027 | 30.09.2027 | 183
4.3 | Проект организации демонтажа | 4.3.1 Проект подготовительных работ и проект демонтажа отдельных конструкций. | 4.3.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 15.11.2026 - 17.12.2026 4.3.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 01.12.2026 - 28.02.2027 4.3.3 Разработка проектной документации в соответствии требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства Постановление Правительства РФ от: 26.04.2019 N 509.: 13.01.2027 - 28.02.2027 | 15.11.2026 | 28.02.2027 | 105
4.4 | Схема транспортного обеспечения объекта | 4.4.1 Сопровождение разработки схемы организации движения, парковочных мест и пешеходных связей с учетом перекрытия проезда | 4.4.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 31.03.2027 - 25.05.2027 4.4.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 27.04.2027 - 30.09.2027 4.4.3 Проектная организация собирает данные, моделирует транспортные потоки и рассчитывает нагрузку на улично-дорожную сеть (УДС).: 16.05.2027 - 14.07.2027 4.4.4 Сопровождение согласования в ДГП:: 07.05.2027 - 30.09.2027 4.4.5 Схема рассматривается на соответствие градостроительным нормам и проектам планировки территории. Согласование в Дептрансе: Департамент транспорта оценивает проект организации дорожного движения и влияние объекта на загруженность дорог.: 01.07.2027 - 22.09.2027 4.4.6 Сопровождение согласования в УГИБДД, ЦОДД.: 07.05.2027 - 30.09.2027 | 31.03.2027 | 30.09.2027 | 183
4.5 | Программа мониторинга прилегающих строений | 4.5.1 Мероприятия по сохранности окружающей застройки, археологии и историко-культурному наследию. 4.5.2 Защитные мероприятия по соседним зданиям, организация логистики в центре Москвы и подготовка к началу основных работ | 4.5.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 31.03.2027 - 25.05.2027 4.5.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 27.04.2027 - 30.09.2027 | 31.03.2027 | 30.09.2027 | 183
4.6 | Мероприятия по обеспечению сохранности сооружений метрополитена с согласованием с ГУП "Московский метрополитен". | 4.6.1 Комплекс технических, организационных и контрольных действий, направленных на защиту объектов метрополитена от повреждений при проведении работ в их технической или охранной зоне. | 4.6.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 31.03.2027 - 25.05.2027 4.6.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 27.04.2027 - 30.09.2027 4.6.3 Осуществления процедуры согласования проведения работ и проектных решений в технических и охранных зонах метро согласно СП: 120.13330.2022 Регламент ГУП «Московский метрополитен» (Приказ от: 14.07.2017 № 740): 19.07.2027 - 30.09.2027 | 31.03.2027 | 30.09.2027 | 183
4.7 | Мероприятия по обеспечению сохранности подземных сооружений и инженерных коммуникаций | 4.7.1 Мероприятия для сохранения подземных сооружений и инженерных коммуникаций | 4.7.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 31.03.2027 - 25.05.2027 4.7.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 27.04.2027 - 30.09.2027 4.7.3 Разработка проектной документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы: 01.07.2027 - 30.09.2027 | 31.03.2027 | 30.09.2027 | 183
4.8 | Проект обеспечения сохранности ОКН, вкл. ГИКЭ и согласование ДКН | 4.8.1 Комплекс мероприятий и документов, направленных на защиту объектов культурного наследия при проведении работ вблизи них или на самих объектах. | 4.8.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 31.03.2027 - 25.05.2027 4.8.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 27.04.2027 - 30.09.2027 4.8.3 Проведение ГИКЭ осуществляется в соответствии с нормами ФЗ N 73 от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и ПП РФ от 25 апреля 2024 года № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». Экспертиза проводится тремя аттестованными Министерством культуры РФ экспертами.: 25.05.2027 - 04.08.2027 4.8.4 Согласование ПД в соответствии с положениями Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы "Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия".: 21.06.2027 - 15.09.2027 4.8.5 Координация работ с , и .: 07.05.2027 - 30.09.2027 | 31.03.2027 | 30.09.2027 | 183
4.9 | Вознаграждение девелопера за выполнение этапа (бонус) |  | Проектная документация стадии «Проект» в объеме, достаточном для подачи в экспертизу
5 | Этап - Прохождение экспертизы и получение Разрешения на реконструкцию |  |  | 30.09.2027 | 15.03.2028 | 167
5.1 | Государственная экспертиза ПД и РИИ | Организация и контроль через Техзаказчика: 5.1.1 Подготовка комплекта ПД и результатов изысканий для экспертизы 5.1.2 Определение вида экспертизы 5.1.3 Получение положительного заключения экспертизы (через Техзаказчика) . | 5.1.1 Регистрация ЛК Застройщика и Подача заявления в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы, интегрированной с автоматизированной информационной системой "Официальный портал Мэра и Правительства Москвы".: 30.09.2027 - 17.11.2027 5.1.2 Формирование пакета проектной документации и результатов инженерных изысканий, Заявления и Анкеты. Загрузка указанных документов на портал.: 30.09.2027 - 01.12.2027 5.1.3 Входной контроль. Присвоение вх. Номера и дела.: 28.10.2027 - 15.02.2028 5.1.4 Заключение и оплата договора. Подготовка распределительных писем.: 30.09.2027 - 03.11.2027 5.1.5 Отслеживание, отработка и снятие замечаний экспертов. Контроль дозагрузки ПД.: 28.10.2027 - 15.02.2028 5.1.6 Заключения экспертов. Сводное заключение.: 27.11.2027 - 14.01.2028 5.1.7 Регистрация заявок на консультации с экспертами.: 08.12.2027 - 31.01.2028 5.1.8 Положительное заключение.: 19.12.2027 - 15.02.2028 5.1.9 Продление услуги в случае необходимости.: 31.12.2027 - 15.02.2028 | 30.09.2027 | 15.02.2028 | 138
5.2 | Сопровождение государственной экспертизы | Организация и контроль через Техзаказчика: 5.2.1 Сопровождение замечаний экспертизы. 5.2.2 Координация работ с , и . | 5.2.1 Заключение и оплата договора.: 30.09.2027 - 03.11.2027 5.2.2 Сопровождение загрузки, обеспечение дополнительных консультаций экспертов, спорповждение дозагрузки.: 28.10.2027 - 15.02.2028 5.2.3 Координация работ с , и .: 28.10.2027 - 15.02.2028 | 30.09.2027 | 15.02.2028 | 138
5.3 | Разрешение на реконструкцию | Организация и контроль через Техзаказчика: 5.3.1 Подготовка пакета документов на разрешение на реконструкцию. 5.3.2 Получение разрешения на реконструкцию. | 5.3.1 Регистрация ЛК Застройщика и Подача заявления в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы, интегрированной с автоматизированной информационной системой "Официальный портал Мэра и Правительства Москвы".: 15.02.2028 - 25.02.2028 5.3.2 Формирование пакета проектной документации и результатов инженерных изысканий, Заявления и Анкеты, Положительного заключения Мосгосэкспертизы.: 15.02.2028 - 28.02.2028 5.3.3 Сопровождение оформления разрешения на строительство в соответствии с положениями Постановления Правительства Москвы от 17 апреля 2012 № 145- ПП «Об утверждении Административных регламентов предоставления государственных услуг города Москвы «выдача разрешения на строительство» и «выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»: 21.02.2028 - 15.03.2028 | 15.02.2028 | 15.03.2028 | 29
5.4 | Программа проверок Мосгостройнадзора | Организация и контроль через Техзаказчика: 5.4.1 Извещение о начале работ, открытие ордеров и разрешений на производство работ. 5.4.2 Управление разрешительным блоком, функции технического заказчика обеспечивает привлеченный технический заказчик. 5.4.3 Контроль исполнительной документации и участие в проверках Мосгосстройнадзора. 5.4.4 Итоговая проверка Мосгосстройнадзора. | 5.4.1 Подготовка, загрузка и сопровождение на портале пакета документов в соответсвии с Положением о региональном государственном строительном надзоре в городе Москве (далее - Положение) определяет порядок организации и осуществления регионального государственного строительного надзора в городе Москве.: 21.02.2028 - 15.03.2028 | 2028-02-21 | 15.03.2028 | 24
5.5. | Вознаграждение девелопера за выполнение этапа (бонус) |  | Положительное заключение экспертизы и разрешение на реконструкцию
6 | Этап - Реконструкция Объекта |  |  | 30.09.2027 | 15.09.2030 | 1081
6.1 | Рабочая документация | 6.1.1 Ранняя РД и подготовка выпуска «в производство работ»: архитектура, конструктив, инженерия, мультимедиа, фасады, интерьеры, благоустройство. 6.1.2 Проверка РД на соответствие ПД, экспертизе и бюджету; управление изменениями РД. 6.1.3 Разработка проектной документации стадии РД и выпуск «в производство работ» по архитектуре, конструктиву, инженерии, мультимедиа, фасадам, интерьерам и благоустройству. 6.1.4 Управление изменениями РД. | 6.1.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 30.09.2027 - 19.08.2028 6.1.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 10.03.2028 - 15.09.2030 | 30.09.2027 | 15.09.2030 | 1081
6.2 | Разработка дизайна и концепции интерьеров, рабочая документация на РСР | 6.2.1 Оформление пространства, определение стиля, атмосфера, функциональность и эстетика. Рабочая документация | 6.2.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки. Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 30.06.2029 - 15.09.2030 | 30.06.2029 | 15.09.2030 | 442
6.3 | Тендерный пакет и закупочная документация | 6.3.1 Подготовка тендера на генподрядчика и тендера на демонтаж / подготовительные работы. 6.3.2 Тендеры и закупки строительной стадии: генподрядчик, подготовительные работы, фасады, мультимедиа, инженерное оборудование, интерьеры, благоустройство, оператор / эксплуатационная компания, существенные условия договоров и матрица прямых договоров. | 6.3.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 30.09.2027 - 19.11.2027 6.3.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 25.10.2027 - 15.03.2028 | 30.09.2027 | 15.03.2028 | 167
6.4 | Генеральный подряд, СМР | 6.4.1 Передача площадки подрядчику, организация стройгородка, временные сети и временное электроснабжение. 6.4.2 Защитные мероприятия по соседним зданиям, организация логистики в центре Москвы и подготовка к началу основных работ. 6.4.3 Разработка проектной документации стадии РД и выпуск «в производство работ» по архитектуре, конструктиву, инженерии, мультимедиа, фасадам, интерьерам и благоустройству. 6.4.4 Управление изменениями РД. 6.4.5 Тендеры и закупки строительной стадии: генподрядчик, подготовительные работы, фасады, мультимедиа, инженерное оборудование, интерьеры, благоустройство, оператор / эксплуатационная компания, существенные условия договоров и матрица прямых договоров. 6.4.6 Основные работы по глубокой реконструкции. 6.4.7 Демонтаж отдельных конструкций, усиление, подземная часть / нулевой цикл, фундаменты и геотехника. 6.4.8 Основной конструктив, перекрытия, новые объемы, интеграция существующего и нового. 6.4.9 Фасадные работы, кровля, гидроизоляция, наружная оболочка, лестницы, платформы и эксплуатируемая кровля. 6.4.10 Внутренние и внешние инженерные системы, BMS, пожарная безопасность, лифты, эскалаторы и инженерные нагрузки. 6.4.11 Мультимедиа, свет, звук, видео, IT, сценическое / выставочное оборудование, поставки и монтаж. 6.4.12 Отделочные работы, интерьеры, аудиториум, рестораны, офисы и общественные пространства (решение о сдаче законченного строительством Объекта и оформлении ЗОС с отделочными работами или Shell & Core будет принято и согласовано сторонами на этапе разработки задания на проектирование стадии П) 6.4.13 Внешние сети, подключения, благоустройство территории и городская интеграция. 6.4.14 Логистика поставок, охрана труда, промышленная и пожарная безопасность на период работ. 6.4.15 Контроль графика, бюджета, качества СМР, исполнительной документации, авторский надзор и авторское сопровождение design intent. 6.4.16 Предписания и замечания надзорных органов, управление изменениями на строительстве. 6.4.17 Технический заказчик и строительный контроль на строительной стадии: КС-2 / КС-3, качество материалов, исполнительная документация, проверки Мосгосстройнадзора, отчетность и координация с . 6.4.18 Управление строительной стадией: контроль сроков, бюджета, проектных решений, рисков, отчетность, комитеты Заказчика и ключевые события. 6.4.19 Резерв строительной стадии, cash-flow, план-факт и управление рисками подземной части, мультимедиа, фасадов, инженерных нагрузок, сроков и роста стоимости. | 6.4.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 15.03.2028 - 14.12.2028 6.4.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение: 30.07.2028 - 15.09.2030 6.4.3 Передача площадки подрядчику, организация стройгородка, временные сети и временное электроснабжение.: 19.05.2028 - 12.08.2028 6.4.4 Защитные мероприятия по соседним зданиям, организация логистики в центре Москвы и подготовка к началу основных работ.: 15.03.2028 - 14.09.2029 6.4.5 Разработка проектной документации стадии РД и выпуск «в производство работ» по архитектуре, конструктиву, инженерии, мультимедиа, фасадам, интерьерам и благоустройству.: 24.07.2028 - 20.11.2028 6.4.6 Управление изменениями РД.: 25.08.2028 - 09.01.2029 6.4.7 Тендеры и закупки строительной стадии: генподрядчик, подготовительные работы, фасады, мультимедиа, инженерное оборудование, интерьеры, благоустройство, оператор / эксплуатационная компания, существенные условия договоров и матрица прямых договоров.: 27.09.2028 - 28.02.2029 6.4.8 Основные работы по глубокой реконструкции.: 29.10.2028 - 19.04.2029 6.4.9 Демонтаж отдельных конструкций, усиление, подземная часть / нулевой цикл, фундаменты и геотехника.: 01.12.2028 - 08.06.2029 6.4.10 Основной конструктив, перекрытия, новые объемы, интеграция существующего и нового.: 03.01.2029 - 29.07.2029 6.4.11 Фасадные работы, кровля, гидроизоляция, наружная оболочка, лестницы, платформы и эксплуатируемая кровля.: 04.02.2029 - 17.09.2029 6.4.12 Внутренние и внешние инженерные системы, BMS, пожарная безопасность, лифты, эскалаторы и инженерные нагрузки.: 09.03.2029 - 06.11.2029 6.4.13 Мультимедиа, свет, звук, видео, IT, сценическое / выставочное оборудование, поставки и монтаж.: 11.04.2029 - 26.12.2029 6.4.14 Отделочные работы, интерьеры, аудиториум, рестораны, офисы и общественные пространства.:(решение о сдаче законченного строительством Объекта и оформлении ЗОС с отделочными работами или Shell & Core будет принято и согласовано сторонами на этапе разработки задания на проектирование стадии П) 13.05.2029 - 14.02.2030 6.4.15 Внешние сети, подключения, благоустройство территории и городская интеграция.: 15.06.2029 - 05.04.2030 6.4.16 Логистика поставок, охрана труда, промышленная и пожарная безопасность на период работ.: 18.07.2029 - 25.05.2030 6.4.17 Контроль графика, бюджета, качества СМР, исполнительной документации, авторский надзор и авторское сопровождение design intent.: 14.09.2028 - 15.09.2030 6.4.18 Предписания и замечания надзорных органов, управление изменениями на строительстве.: 21.09.2029 - 02.09.2030 6.4.19 Технический заказчик и строительный контроль на строительной стадии: КС-2 / КС-3, качество материалов, исполнительная документация, проверки Мосгосстройнадзора, отчетность и координация с .: 14.09.2028 - 15.09.2030 6.4.20 Управление строительной стадией: контроль сроков, бюджета, проектных решений, рисков, отчетность, комитеты Заказчика и ключевые события.: 14.09.2028 - 15.09.2030 6.4.21 Резерв строительной стадии, cash-flow, план-факт и управление рисками подземной части, мультимедиа, фасадов, инженерных нагрузок, сроков и роста стоимости.и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 28.12.2029 - 15.09.2030 | 15.03.2028 | 15.09.2030 | 914
6.5 | Строительный контроль | 6.5.1 Подбор компании осуществляющей строительный контроль и контроль ее работы. | 6.5.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 27.09.2028 - 27.11.2028 6.5.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 15.09.2028 - 15.09.2030 6.5.3 Контроль работ компании осуществляющей строительный контроль.: 27.11.2028 - 15.09.2030 | 2028-09-27 | 15.09.2030 | 719
6.6 | Автороский надзор иностранного архитектора | 6.6.1 Заключение договора на авторский надзор и контроль выполнения работ совместгно с . | 6.6.1 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 15.09.2028 - 15.09.2030 6.6.2 Контроль работ компании осуществляющей авторский надзор: 15.09.2028 - 15.09.2030 | 2028-09-15 | 2030-09-15 | 731
6.7 | Авторский надзор генерального проектировщика | 6.7.1 Заключение договора на авторский надзор генерального проектировщика и контроль выполнения работ совместгно с . | 6.7.1 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 15.09.2028 - 15.09.2030 6.7.2 Контроль работ генерального проектировщика по авторскому надзору: 15.09.2028 - 15.09.2030 | 2028-09-15 | 15.09.2030 | 731
6.8 | Аторский надзор дизайнера интерьеров | 6.8.1 Заключение договора на аторсский надзор (интерьеры) контроль выполнения работ совместгно с . | 6.8.1 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 13.05.2029 - 15.09.2030 6.8.2 Контроль работ компании осуществляющей авторский надзор (интерьеры): 13.05.2029-15.09.2030 | 2029-05-13 | 2030-09-15 | 491
6.9 | Вознаграждение девелопера за выполнение этапа (бонус) |  | Пропорционально достижению согласованных подэтапов и / или выплатам Генеральному подрядчику
7 | Этап - Сдача Объекта, ЗОС, разрешение на ввод |  |  | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 336
7.1 | Программа испытаний, ЗОС и Акт ввода | Организация и контроль через Техзаказчика: 7.1.1 Контроль исполнительной документации и участие в проверках Мосгосстройнадзора. 7.1.2 Индивидуальные испытания инженерных систем. 7.1.3 Комплексные испытания. 7.1.4 Пусконаладка мультимедийного оборудования. 7.1.5 Итоговая проверка Мосгосстройнадзора. 7.1.6 Получение ЗОС. 7.1.7 Получение разрешения на ввод. | 7.1.1 Подача и сопровождение заявления о выдаче заключения о соответствии построенного (реконструированного, отремонтированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. ЗОС выдается Мосгосстройнадзором по результатам итоговой проверки, если при ее проведении не были выявлены нарушения требований, указанных в части 16 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, либо такие нарушения были устранены до дня окончания выездной проверки.: 30.06.2030 - 15.09.2030 | 30.06.2030 | 15.09.2030 | 77
7.2 | Кадастровые работы и Регистрация права собственности на ОКС | 7.2.1 Кадастровый учет реконструированного объекта. | 7.2.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 30.06.2030 - 01.06.2031 7.2.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 30.06.2030 - 01.06.2031 | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 336
7.3 | Оформление паспорта БТИ всего комплекса зданий с учетом нового ОКС | . 7.3.1 Передача объекта оператору / эксплуатирующей организации. | 7.3.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 30.06.2030 - 01.06.2031 7.3.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 30.06.2030 - 01.06.2031 | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 336
7.4 | Акт ввода (КС-14) | Организация и контроль через Техзаказчика: 7.4.1 Итоговая проверка Мосгосстройнадзора. 7.4.2 Получение разрешения на ввод. | 7.4.1 Контроль итоговой проверка Мосгосстройнадзора.:30.06.2030 - 01.06.2031 7.4.2 Контроль и получение разрешения на ввод.:30.06.2030 - 01.06.2031 | 2030-06-30 | 2031-06-01 | 336
7.5 | Вознаграждение девелопера за выполнение этапа (бонус) |  | ЗОС, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
8 | Работы и услуги в течении реализации проекта |  |  | 2026-07-15 | 2031-06-01 | 1721
8.1 | Услуги технического заказчика | 8.1.1 Подбор технического заказчика и контроль за его работой | 8.1.1 Закупка: график закупок, формирование пакета исходных данных, предквалификационный отбор, проверка контрагентов, запрос кп, сбор и регистрация кп, уточнение кп и вор, подведение итогов и утверждение результатов закупки.: 30.09.2026 - 25.12.2026 8.1.2 Договорная работа: согласование существенных условий, проект договора, снятие разногласий, контрактация и регистрация договора, график и оплата, распределительные письма, исполнение и приемка-сдача работ, упд и первичные документы, регистрация результатов, изменения и дополнения, закрытие договора, гарантийные обязательства, претензионная работа и урегулирование споров.: 25.11.2026 - 01.06.2031 8.1.3 Контроль работ технического заказчика.: 25.12.2026 - 01.06.2031 | 2026-09-30 | 2031-06-01 | 1706
| ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | 01.07.2026 | 2031-06-01 | 1796
Ежемесячное вознаграждение девелопера, без НДС